НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

- РЕШЕНИЕ

| 25 июля 2017 года |  | №9/34 |
| --- | --- | --- |

г. Нижняя Салда

Об обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году в городском округе Нижняя Салда

Руководствуясь статьей 23 Избирательного кодекса Свердловской области, и в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6 «О рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия 	РЕШИЛА:

1.  Утвердить План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Губернатора Свердловской области в  2017 году в городском округе Нижняя Салда (прилагается).

2. Направить настоящее  решение органам местного самоуправления, управлению социальной политики, отделению Пенсионного фонда РФ, обществу инвалидов,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya_salda

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Бурдель Е.Н.

| Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.Н.Бурдель |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии |  | К.А.Ланг |

Утвержден решением Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии от 25 июля 2017 года №9/34

План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году в  городском округе Нижняя Салда

1.  Общие положения

1.1. Целью реализации настоящего плана является создание максимально удобных условий гражданам Российской Федерации, являющимися инвалидами, для реализации их избирательных прав при проведении выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году в  городском округе Нижняя Салда.

1.2. Мероприятия Плана ориентированы на следующие категории инвалидов: слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, а также граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники. Кроме того, могут быть реализованы при организации голосования граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами (пожилые люди, временно нетрудоспособные граждане, иные маломобильные группы населения и др.).

2. Организация работы территориальной  избирательной комиссии по подготовке ко дню голосования

2.1. Подготовка и проведение Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссией мероприятий по обеспечению реализации активного и пассивного избирательных прав граждан Российской Федерации, в том числе в части оборудования избирательных участков, случаев выдвижения кандидатами лиц, являющихся инвалидами, при совершении иных избирательных действий гражданами Российской Федерации, являющимися инвалидами.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, участковые комиссии |
| --- | --- |

2.2. Создание Рабочих групп при Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии для координации работы по обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов, в составы которых входят члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, представители органов государственной власти, администрации городского округа, Управления социальной политики, отделения Пенсионного Фонда РФ, общества инвалидов, ГОУСОН «Центр социального обслуживания населения».

| После назначения выборов | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

2.3. Согласование, принятие и реализация Нижнесалдинской ГТИК, главой городского округа, руководителями учреждений, в зданиях которых расположены помещения для голосования, где будут голосовать инвалиды различных категорий, управлением социальной политики, общественными организациями инвалидов комплекса мер по реализации избирательных прав граждан.

| В течении 2017 года | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

2.4. Рассмотрение вопросов о реализации избирательных прав инвалидов на семинарах с организаторами выборов и социальными работниками.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

2.5.Установление взаимодействия, обсуждение вопросов проведения совместных мероприятий с управлением социальной политики, обществом инвалидов, ГОУСОН «Центр социального обслуживания населения», которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| --- | --- |

3. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на соответствующей территории

3.1. Получение от Избирательной комиссии Свердловской области сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности  по  состоянию  на  1 января и  1 июля 2017 г. в городском округе Нижняя Салда.

| Январь и июль 2017г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

3.2. Организация работы по уточнению вышеназванных сведений, в том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) с учетом данных, имеющихся в избирательной комиссии по результатам предыдущей избирательной кампании.

Подготовка информации при уточнении сведений об избирателях, являющихся инвалидами: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, а также адрес фактического пребывания гражданина (если он отличается от адреса места жительства), номер контактного телефона, категория инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой или слабослышащий, слепоглухой, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата).

| С момента получения сведений от Избирательной комиссии Свердловской области | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия во взаимодействии с управлением социальной политики, органами местного самоуправления, территориальным отделением Пенсионного фонда, обществом инвалидов. |
| --- | --- |

3.3. Выявление среди инвалидов лиц, нуждающихся в помощи при реализации ими своих избирательных прав, желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, обеспечение возможности предоставления специального автотранспорта.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

4. Оборудование избирательных участков и помещений 
для голосования граждан с ограничением жизнедеятельности

4.1. Размещение помещений для голосования, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, на первых этажах, с удобными, имеющими достаточное освещение, подходами для граждан и возможностями подъезда транспорта.

| До соответствующего дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, совместно с главой городского округа Нижняя Салда, участковые избирательные комиссии. |
| --- | --- |

4.2. Обращение в администрацию городского округа, управление социальной политики с просьбой решить вопрос по установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей и т.д. (возможно, временных), в случае если вход в здание, где расположено помещение для голосования, не оборудован специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников.

Оборудование в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.01.2014 года                 № 214/1405-6 помещений для голосования (столы, кабины, ящики для голосования, специальные места для тайного голосования) таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.

| До соответствующего дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, совместно с главой городского округа Нижняя Салда, участковые избирательные комиссии. |
| --- | --- |

4.3. Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещается выполненная крупным шрифтом информация об избирательных объединениях, участвующих в выборах, о зарегистрированных кандидатах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней.

| Не позднее, чем за месяц до дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

4.4. Предоставление информации в Избирательную комиссию Свердловской области об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей с инвалидностью

| Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

5. Организация информационно-разъяснительной работы

5.1. Для информационного обеспечения избирателей, являющихся инвалидами по зрению: изготовление информационных материалов, напечатанных увеличенным шрифтом удобным для прочтения;  использование для размещения информационных материалов, предназначенных для инвалидов по зрению, возможностей информационно-телекоммуникационной сети, в том числе официального сайта Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

5.2. Расположение визуальной информации о выборах в публичных местах таким образом, чтобы избиратели, являющиеся инвалидами-колясочниками, могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

5.3. Доведение до избирателей, являющихся инвалидами, информации о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством о выборах: голосование вне помещения для голосования; голосование с помощью других лиц.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
| --- | --- |

5.4. Использование различных форм информационно-разъяснительной деятельности, в том числе проведение встреч с избирателями, являющимися инвалидами, мероприятий в ГОУСОН «Центр социального обслуживания населения».

| До соответствующего дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия во взаимодействии с управлением социальной политики, органами местного самоуправления, обществом инвалидов и участковые избирательные комиссии. |
| --- | --- |

5.5. Использование возможностей «горячей линии» связи с избирателями, в том числе средств факсимильной, мобильной связи и интернет-ресурсов ТИК в работе по информированию граждан, являющихся инвалидами, оказанию им консультативной, юридической помощи.

| Весь период | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия во взаимодействии с общественными организациями инвалидов |
| --- | --- |

6. Обеспечение процесса голосования избирателей, 
являющихся инвалидами

6.1. Уточнение сведений о желаемом месте голосования инвалидов (в помещении для голосования избирательного участка или вне помещения для голосования) и о необходимости оказания содействия при голосовании.

| До соответствующего дня голосования | Участковые избирательные комиссии. |
| --- | --- |

6.2. Обеспечение возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования избирателям, являющимся инвалидами, по письменным заявлениям или устным обращениям (в том числе переданным при содействии других лиц).

| В соответствующий день голосования | Участковые избирательные комиссии. |
| --- | --- |

6.3.  Оказание содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования.

| В соответствующий день голосования | Участковые избирательные комиссии. |
| --- | --- |

7. Заключительные положения

7.1. Доведение информации об итогах голосования, результатах выборов после их установления до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через общественные организации инвалидов.

| После установления соответствующих итогов голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |

7.2. Предоставление сведений о количественном учете избирателей с инвалидностью, принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования.

| В течение 10 дней после дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- |