

**НИЖНЕТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 июля 2016 г. |  | № 12/69 |

г. Нижняя Тура

|  |
| --- |
| **О Плане работы Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии по выполнению Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Нижнетуринского городского округа** |

В соответствии со статьёй 25 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2016 года №12/99-7 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 16 июня 2016г. № 12/104 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия **РЕШИЛА:**

1. Утвердить План работы Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии по выполнению Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Нижнетуринского городского округа (приложение 1).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, местным отделениям политических партий, участковым избирательным комиссиям, разместить на сайте Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ю.Н. Калашникову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.И. Ямалеева |
|  |  |  |
| Секретарь Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.Н. Калашникова |

Приложение к решению

Нижнетуринской районной ТИК

от 13.07.2016 № 12/69

**План работы Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии по выполнению Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Нижнетуринского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | исполнители |
| **Избирательные участки, списки избирателей** | | | |
| 1 | Обследование помещений избирательных участков, ревизия технологического оборудования УИК, анализ готовности помещений УИК к выборам. Обеспечение избирательных участков необходимым оборудованием | до 29.07.2016  до 01.09.2016 | Председатели УИК, собственник и владельцы помещений ИУ, ТИК, администрация |
| 2 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 3 августа 2016 г. | Глава администрации городского округа |
| 3 | Приём избирательных участков | 16-17 сентября 2016 | ТИК, администрация городского округа, председатели УИК |
| 4 | Сбор, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | Не позднее  19 июля  2016 г. | Глава администрации городского округа |
| 5 | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее  6 сентября  2016 г. | ТИК |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | За 10 дней до дня голосования (7 сентября 2016 г.) | ТИК |
| 7 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) | УИК |
| 8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.  Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее чем в 18 часов по местному времени 17 сентября  2016 года | Председатели и секретари УИК |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
| 9 | Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов.  Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 10 | Предоставление документов в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч.  3 августа 2016 г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 11 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации документов | ТИК |
| 12 | Направление данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее дня, следующего за днем представления кандидатами документов для регистрации | ТИК |
| **Информирование избирателей, предвыборная агитация** | | | |
| 13 | Организация информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области | Весь период, в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | ТИК |
| 14 | Опубликование информационных материалов об этапах избирательного процесса, о зарегистрированных кандидатах | Весь период, согласно утверждённому Плану публикаций | ТИК |
| 15 | Принятие Главой администрации городского округа документов с учетом предложений ТИК, регламентирующих:  - местонахождение помещений для встреч с кандидатами;  - выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных и информационных материалов | Июнь  Не позднее 18 августа  2016 года | Глава администрации городского округа |
| 16 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования **(не позднее 16 августа 2016 г.)** | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания, ТИК |
| 17 | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 18 | Контроль за проведением предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | до 00.00 ч.  17 сентября  2016 г. | ТИК |
| **Финансирование выборов** | | | |
| 19 | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию | Кандидаты |
| 20 | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов;  итоговый - не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 21 | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК |
| **Наблюдатели** | | | |
| 26 | Представление в Нижнетуринскую районную ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  14 сентября 2016 года | Политические партии, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в УИК |
| 27 | Представление направления, выданного политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 17 либо  18 сентября 2016 года | Наблюдатели |
| **Обучение организаторов выборов** | | | |
| 28 | Проведение обучающих семинаров с руководством, членами УИК, представителями местных отделений политических партий, представителями СМИ | Весь период, по отдельному плану | ТИК |
| 29 | Организация работы Школы наблюдателей | Август-сентябрь  2016 г. | ТИК |
| **Голосование** | | | |
| 30 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (не позднее  7 сентября  2016 г.) | УИК |
| 31 | Выдача открепительных удостоверений избирателям | В ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования  (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.)  В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) | ТИК  УИК |
| 32 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по выборам депутата ЗССО по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) | ТИК |
| 33 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | Не позднее  16 сентября  2016 г. | ТИК |
| 34 | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 18 сентября 2016 года | УИК |
| 35 | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  (с 8 сентября 2016 г. до 14-00 час. 18 сентября 2016 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| **Установление итогов голосования и результатов выборов** | | | |
| 36 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 37 | Определение результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 | Не позднее чем на 5 день со дня голосования **(не позднее 22 сентября 2016 г.)** | ТИК |