НИЖНЕТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

- РЕШЕНИЕ

| 27 июля 2016 г. |  | № 13/76 |
| --- | --- | --- |

г. Нижняя Тура

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Законодательное Собрание Свердловской области

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6 «О рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 марта 2016 года № 6/31 «О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2016 и 2017 годах в Свердловской области», Программой Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, Программой информационно-разъяснительной деятельности Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение Администрации Нижнетуринского городского округа, Управлению социальной политики по городу Нижняя Тура и опубликовать на сайте Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии Востокову Н.М.

| Председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ямалеева Ю.И. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Калашникова Ю.Н. |

Приложение

к решению Нижнетуринской

районной территориальной

избирательной комиссии

от 27 июля 2016 г. № 13/75

План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять от Избирательной комиссии Свердловской области сведения о численности избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности. | июль 2016 г. | ТИК |
| 2 | Уточнить сведения об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июль-август 2016 г. | ТИК при содействии отделов социальной защиты, органов местного самоуправления, отделения пенсионного фонда РФ, общественных организаций инвалидов |
| 3 | Обеспечить избирательные участки средствами оптической коррекции (лупы) для граждан, являющихся инвалидами по зрению. | до 7 сентября 2016 г. | ТИК |
| 4 | Определить избирательные участки, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней гражданами, являющимися инвалидами по зрению. Информацию о количестве указанных избирательных участков и трафаретов для голосования (с применением шрифта Брайля) направить в Избирательную комиссию Свердловской области. | до 14 августа 2016 г. | ТИК совместно с общественными организациями ВОС |
| 5 | Рекомендовать главе администрации Нижнетуринского городского округа оборудовать избирательные участки и помещения для голосования с учетом потребности в них инвалидов и граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами: установкой поручней, настилов, рельсов, пандусов и т.д. | июль 2016 г. | Администрация Нижнетуринского городского округа |
| 6 | Организовать сбор информации по выявлению желаний избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования, либо в помещении для голосования избирательного участка; по возможности принять меры по содействию в предоставлении специального автотранспорта. | до дня голосования | УИК, ТИК совместно с администрацией муниципального образования |
| 7 | Организация взаимодействия, обсуждение вопросов проведения совместных мероприятий с активом общественных организаций инвалидов, работников Управления социальной политики по Нижнетуринскому району, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | весь период избирательной кампании | ТИК, УИК совместно с органами социальной политики, общественными организациями инвалидов (по согласованию) |
| 8 | Проведение информационных встреч, оказание консультативной помощи инвалидам, региональным общественным организациям инвалидов, в период проведения избирательных кампаний по вопросам: -обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами; -о деятельности избирательных комиссий по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса. | весь период избирательной кампании | Члены ТИК |
| 9 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. | август – сентябрь | ТИК |
| 10 | Подготовка учебно-методических материалов для УИК по работе с инвалидами. | до 20 августа 2016 г. | ТИК |
| 11 | Изучение и распространение опыта территориальных избирательных комиссий по работе с гражданами с ограниченными физическими возможностями, в том числе в ходе создания «горячей линии» связи с избирателями. | сентябрь – октябрь | ТИК |