## малыйгерб

**ПЕЛЫМСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 июня 2016 г. |  | № 7/25 |

п. Пелым

**Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 года**

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия **решила:**

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 года в газете «Пелымский вестник».

3. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным комиссиям, органам местного самоуправления и разместить на сайте Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Т.И. Лысенко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Т.И. Лысенко |
| Секретарь |  | О.В. Крупина |

УТВЕРЖДЕН

решением Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии

от 15 июня 2016 года № 7/25

Календарь основных мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Думы городского округа Пелым шестого созыва

18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий.** | | | |
|  | Назначение выборов депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования **(не ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 г.)** | Дума ГО Пелым |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через **5 дней** со дня его принятия | Дума ГО Пелым |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов | Непосредственно после его принятия | Пелымская ПТИК |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
|  | Предоставление ТИК эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании **(начиная с 9 мая 2016 г.),** в период избирательной кампании | Соответствующие СМИ |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования **(не позднее 29 июня 2016 г.)** | Пелымская ПТИК |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования **(не позднее 3 августа 2016 г.)** | Глава городского округа |
| **Список избирателей** | | | |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | Глава городского округа |
|  | Составление списка избирателей | С момента получения сведений от главы городского округа до передачи списка в УИК **(не позднее 6 сентября 2016 г.)** | Пелымская ПТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 7 сентября 2016 г.)** | Пелымская ПТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | За 10 дней до дня голосования **(с 7 сентября 2016 г.)** | УИК |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
|  | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов.  Окончание – за 50 дней до дня голосования **(до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.)** | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. **(до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.)** | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов | Пелымская ПТИК, ОИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | В течение 2 суток после регистрации | Пелымская ПТИК, ОИК |
| **Статус зарегистрированных кандидатов** | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата. | Кандидат, выдвинутый по пятимандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 12 сентября 2016 г.)** | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 12 сентября 2016 г.)**, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 16 сентября 2016 г.)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| **Предвыборная агитация** | | | |
|  | Проведение агитации | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования **(до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади на каналах муниципальных телерадиокомпаний, газетах | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования **(не позднее 16 августа 2016 г.)** | Газета «Пелымский вестник», Телепрограмма «Первое Пелымское телевидение» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования **(начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования **(с 13 по 18 сентября 2016 г.)** | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ТИК, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **(не позднее 18 августа 2016 г.)** | Глава городского округа |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 7 сентября 2016 г.)** | Политические партии |
| **Финансирование выборов** | | | |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава городского округа |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ОИК | Кандидаты |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата;  итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК |
| **Голосование** | | | |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования **(не позднее 19 июля 2016 г.)** | Пелымская ПТИК |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **(не позднее 28 августа 2016 г.)** | Пелымская ПТИК, ОИК |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Пелымская ПТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 7 сентября 2016 г.)** | Пелымская ПТИК, ОИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, (**не позднее 16 сентября 2016 г.)** | Пелымская ПТИК, ОИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей | В ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования (**с 3 августа по 6 сентября 2016 г.**)  В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (**с 7 сентября 2016 г.**) | Пелымская ПТИК  УИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (**не позднее 14 сентября 2016 г.)** | Политическая партия, зарегистрированный кандидат |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | С **8.00** ч. до **20.00** ч. местного времени в день голосования **18 сентября 2016 г.** | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **(с 8 сентября до 14-00 ч. 18 сентября 2016 г.)** | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| **Установление итогов голосования и результатов выборов** | | | |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем на 5 день со дня голосования **(не позднее 22 сентября 2016 г.)** | ОИК, Пелымская ПТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение **1 суток** после определения результатов выборов | ТИК, ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Пелымская ПТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Пелымская ПТИК |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата | Пелымская ПТИК |
|  | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом Думы городского округа Пелым в Думу городского округа Пелым | В трехдневный срок со дня принятия решения | Пелымская ПТИК |