|  | # УТВЕРЖДЕН Решением Первоуральской городской избирательной комиссией от 03 июня 2008 года № 19/190 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Первоуральской городской Думы 12 октября 2008 года

| № п.п. | Мероприятия | ## Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Утверждение схемы избирательных округов на выборах представительных органов муниципальных образований | не позднее 02.07.2008 | Первоуральская городская Дума |
| 2. | Принятие решения о назначении выборов | не ранее 14.07.2008 и не позднее 23.07.2008 | Первоуральская городская Дума, территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов, назначенных на 12 октября 2008 года | непосредственно после назначения соответствующих выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Первоуральской городской Думы | не позднее 02.08.2008 | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Образование избирательных участков | не позднее 27.08.2008 | Глава городского округа Первоуральск |
| 6. | Установление единой нумерации избирательных участков | не позднее 27.08.2008 | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 7. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, контактных телефонов | не позднее 01.09.2008 | Глава городского округа Первоуральск |
| 8. | Образование участковых избирательных комиссий | не позднее 11.09.2008 | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 9. | Представление в территориальную избирательную комиссию уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списка избирателей | не позднее 25.07.2008 | Глава городского округа Первоуральск |
| 10. | Составление списка избирателей | с момента получения сведений от главы городского округа до 20.09.2008 | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 20.09.2008 | Территориальная избирательная комиссия |
| 12. | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей | начиная с 21.09.2008 | Участковые избирательные комиссии |
| ## ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 13. | Выдвижение кандидатов | с 02.08.2008 по 27.08.2008 | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата (днем представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 01.09.2008 | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 15. | Внесение избирательного залога | начиная со дня уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 01.09.2008 | Кандидаты |
| 16. | Представление документов в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов | не позднее 18.00 часов 01.09.2008 г. | Кандидаты |
| 17. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня получения документов | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 18. | Представление в окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах (для лиц указанных в пункте 2 статьи 56 Избирательного кодекса Свердловской области) | в течение 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной (муниципальной службе), работающие в организациях, издающих СМИ |
| 19. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | не позднее 06.10.2008 | Избирательные объединения |
| 20. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | не позднее 06.10.2008 при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 10.10.2008 | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| ## ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 21. | Проведение предвыборной агитации | со дня выдвижения кандидата (дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до 00.00 часов 11.10.2008 | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 22. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и одновременное представление в ТИК, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 23. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и одновременное представление в ТИК уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 24. | Проведение жеребьёвки по предоставлению бесплатного и платного эфирного времени на каналах муниципальных телерадиокомпаний, печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях | не позднее 09.09.2008 | Редакции муниципальных СМИ |
| 25. | Представление в окружную избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов | до начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 26. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 13.09.2008 до 00.00 часов 11.10.2008 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 27. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | с 07.10.2008 по 12.10.2008 | СМИ, граждане, организации |
| 28. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов | не позднее 11.09.2008 г. | Глава городского округа Первоуральск по предоставлению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 29. | Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведение выборов | в течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава городского округа Первоуральск |
| 30. | Создание избирательного фонда кандидата | в период после письменного уведомления о выдвижении (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для их регистрации в окружную избирательную комиссию | Кандидаты |
| 31. | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | первый финансовый отчет – одновременно с документами для регистрации кандидата. итоговый финансовый отчет – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированный кандидаты |
| ## ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 32. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательного бюллетеня | не позднее 21.09.2008 | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 33. | Изготовление избирательного бюллетеня | начиная с 21.09.2008 | Территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 10.10.2008 | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссии. |
| 35. | Проведение досрочного голосования: - в помещении окружной избирательной комиссии: - в помещении участковой избирательной комиссии: | с 26.09.2008 по 07.10.2008 с 08.10.2008 по 11.10.2008 | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 36. | Досрочное голосование всех избирателей на избирательном участке (участках) и групп избирателей, находящихся на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях и находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | не ранее 25.09.2008 | Участковые избирательные комиссии |
| 37. | Оповещение избирателей о месте и времени досрочного голосования | не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 12.10.2008 | Участковые избирательные комиссии |
| ## УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 39. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 40. | Определение результатов выборов по избирательному округу | не позднее 16.10.2008 | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 41. | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации | в течение суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Установление общих результатов выборов депутатов Первоуральской городской Думы | в течение 3 дней после получения протоколов о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 43. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | в течение двух месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |

Избирательные комиссии принимают решение о назначении дополнительных или повторных выборов. Основные выборы назначаются решением территориальной избирательной комиссией в случае непринятия представительным органом муниципального образования в установленные сроки решения о назначении выборов.

На основных выборах депутатов представительного органа муниципального образования форму и порядок изготовления избирательного бюллетеня утверждает территориальная избирательная комиссия, а текст избирательного бюллетеня – окружная избирательная комиссия.