Приложение к решению Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 14 января 2011 года № 2/15

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы городского округа Первоуральск

13 марта 2011 года

| № п.п. |  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении досрочных выборов |  | 14.01.2011 | Первоуральская городская Дума |
| 2. | Опубликование решения о назначении досрочных выборов |  | не позднее чем через три дня со дня его принятия | Временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск |
| 3. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения досрочных выборов, назначенных на 13 марта 2011 года |  | непосредственно после принятия настоящего календаря | Первоуральская городская ТИК |
| 4. | Предоставление печатной площади Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии для информирования избирателей о проведении досрочных выборов |  | весь период избирательной кампании | Редактор газеты «Вечерний Первоуральск» |
| 5. | Образование избирательных участков |  | не позднее 10.02.2011 | Временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск |
| 6. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | не позднее 13.02.2011 | Временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий |  | не позднее 20.02.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
| 8. | Представление в ТИК сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей |  | после назначения дня голосования | Временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск |
| 9. | Составление списка избирателей |  | с момента получения сведений от временно исполняющего полномочия главы городского округа Первоуральск до 25.02.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии |  | не позднее 26.02.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| 11. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей |  | начиная с 26.02.2011 | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 12. | Выдвижение кандидатов |  | с 24.01.2011 по 10.02.2011 | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 13. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата |  | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (этим днем является день представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 13.02.2011 | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 14. | Представление документов, необходимых для регистрации, в территориальную избирательную комиссию |  | не позднее 18.00 часов по местному времени 13.02.2011 | Кандидаты |
| 15. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата |  | в течение 6 дней со дня получения документов | Первоуральская городская ТИК |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 16. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах |  | не позднее чем через 3 дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной (муниципальной службе), работающие в организациях, издающих СМИ |
| 17. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата |  | не позднее 08.03.2011 | Избирательное объединение |
| 18. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления |  | не позднее 08.03.2011, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 11.03.2011 | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 19. | Проведение предвыборной агитации |  | со дня выдвижения кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до 00.00 часов 12.03.2011 | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 20. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации |  | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 21. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК копии публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги |  | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 22. | Проведение жеребьёвки по предоставлению бесплатной и платной печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании «Вечерний Первоуральск» |  | не позднее 18.02.2011 | Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» |
| 23. | Представление в территориальную избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов |  | до начала распространения агитационных материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 24. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | с 21.02.2011 до 00.00 ч. 12.03.2011 | Зарегистрированные кандидаты |
| 25. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации, в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами |  | с 09.03.2011 г. по 13.03.2011 | СМИ, граждане, организации |
| 26. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий |  | не позднее 21.02.2011 | Временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 27. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение её в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» |  | не позднее 05.03.2011 | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 28. | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение досрочных выборов |  | в течение 6 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск |
| 29. | Открытие избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом |  | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию | Кандидаты |
| 30. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда |  | 1-ый – одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 31. | Передача территориальной избирательной комиссией копий финансовых отчетов в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» для их опубликования |  | не позднее чем через три дня со дня получения финансовых отчетов | Первоуральская городская ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 32. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | не позднее 26.02.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| 33. | Изготовление избирательного бюллетеня |  | начиная с 27.02.2011 и не позднее 03.03.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| 34. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | не позднее 11.03.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| 35. | Оповещение избирателей о месте и времени голосования |  | не позднее 10.03.2011 | Первоуральская городская ТИК, УИК |
| 36. | Голосование в помещениях избирательных участков |  | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 13.03.2011 | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 37. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке |  | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 38. | Определение результатов досрочных выборов главы городского округа Первоуральска |  | не позднее 17.03.2011 | Первоуральская городская ТИК |
| 39. | Направление общих данных о результатах досрочных выборов для опубликования в средствах массовой информации |  | в течение суток после определения результатов выборов | Первоуральская городская ТИК |
| 40. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах досрочных выборов |  | в течение двух месяцев со дня голосования | Первоуральская городская ТИК |
| 41. | Вручение удостоверения избранному главе городского округа Первоуральска |  | после опубликования результатов досрочных выборов | Первоуральская городская ТИК |