СЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 04 апреля 2017 г. |  | № 4/13 |
| --- | --- | --- |

Сосьва

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности Серовской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов на должность Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Сосьвинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года

В  соответствии  с  подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального Закона «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в референдуме граждан Российской  Федерации», в целях подготовки и проведения	выборов на должность Губернатора Свердловской области и депутатов	Думы Сосьвинского   городского   округа   шестого   созыва в единый день голосования 10 сентября 2017 года, Серовская районная территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Серовской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведении выборов на должность Губернатора Свердловской области и депутатов	Думы Сосьвинского городского округа   шестого созыва в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сосьвинского городского округа, средствам массовой информации, и разместить на официальном сайте Серовской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  Чулочникову Ю.Ю.

| Председатель Серовской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.Ю. Чулочникова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | С.Ю. Пинчук |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Серовской районной

территориальной избирательной комиссии

от 04 апреля 2017г. № 4/13

Программа

информационно-разъяснительной деятельности Серовской районной территориальной избирательной комиссии на период на период подготовки и проведения выборов на должность Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Сосьвинского городского округа шестого созыва  10 сентября 2017 года

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов

(апрель – май)

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам на должность Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Сосьвинского городского округа шестого созыва.

Задачи:

- Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в том числе должности Губернатора Свердловской области, деятельности депутатов думы Сосьвинского городского округа шестого созыва, их компетенции.

- Информирование о законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Сосьвинского городского округа.

- Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

- Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Серовская районная ТИК | Организация печатных публикаций в газете «Глобус», страница «Про Сосьву» с разъяснениями компетенции Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Сосьвинского городского округа шестого созыва, новаций избирательного законодательства, его применения. | Не реже 2 раз в месяц в течение всего периода |
| Серовская районная ТИК | Издание информационного стенда, посвященного разъяснению избирателям важности предстоящих выборов, роли Думы Сосьвинского городского округа в системе органов местной власти, доведение информации о новациях избирательного законодательства, основных положений федерального и регионального законодательства: | Ежемесячно |
| Серовская районная ТИК | Информирование об особенностях избирательного законодательства. Основных положений федерального и областного законодательства, об основных этапах избирательной кампании | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Обучение представителей политических партий | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Обучение руководящего состава и членов, резерва УИК, организаторов выборов – в соответствии с тематическим планом, утвержденным решением Серовской районной ТИК от 31 января 2017 г. № 1/2 | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Обучение представителей государственных органов, взаимодействующих с Серовской районной ТИК. Совещание-консультация руководителей (специалистов) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, правоохранительных, налоговых органов по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями по обучению организаторов выборов. | Весь период |
| Серовская районная ТИК. МИК | Проведение встреч с жителями городского круга (избирателями), мероприятий с потенциальными избирателями, впервые голосующими и др. категориями с целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию | Весь период |
| Серовская районная ТИК. | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях, организациях. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий программ правового просвещения на официальном сайте Серовской районной территориальной избирательной комиссии | Весь период |
| Серовская районная ТИК, МИК | Мероприятия программы повышения правовой культуры: - акции, форумы, иные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России и другим праздничным и памятным датам; - конкурса селфи среди молодых избирателей «Я на выборах»; - конкурса на лучший слоган (девиз), посвященный выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Сосьвинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года; - викторина по избирательному праву среди избирателей Сосьвинского городского округа. | Весь период |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании

(июнь – сентябрь)

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, избираемых органах, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Серовская районная ТИК | Публикация информационных и разъяснительных материалов: - о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы СГО; - о горячей линии; - о местах и времени проведения встреч с избирателями; - об уточнении списков избирателей; - о досрочном голосовании; - об особенностях голосования различных категорий избирателей; - о времени и месте голосования; - о статусе наблюдателя; - о статусе члена комиссии с правом совещательного голоса; - о порядке голосования вне помещения; - о порядке заполнения бюллетеней для голосования; - 10 сентября – День нашего выбора. | июнь - сентябрь |
| Серовская районная ТИК | Организация статей в СМИ, посвященных разъяснению избирателям порядка и сроков совершения избирательных действий. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Разъяснения действующего законодательства представителям политических партий | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Организация обучения состава и резерва УИК - в соответствии с Учебно-тематическим планом, утвержденным решением Серовской районной ТИК от 31 января 2017 г. № 1/2. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Издание брошюр, методических пособий Серовской ТИК для участковых избирательных комиссий с целью их использования в работе. | август |
| Серовская районная ТИК | Изготовление наружной наглядной информации для избирателей | август |
| Серовская районная ТИК | Издание буклетов и плакатов Серовской районной ТИК: - Главные этапы избирательной кампании; - О порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах; - Памятка для впервые голосующих избирателей; - Памятка для лиц с ограниченными физическими возможностями. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, для проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Организация работы рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов для мониторинга отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространства в средствах массовой информации МО по избирательной тематике. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Организация работы «горячей линии» ТИК Анализ обращений граждан в ТИК, УИК | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Использование Интернет: 1. Размещение на официальном сайте Серовской районной ТИК: - решений Комиссии,; - сведения о выдвижении и ходе регистрации кандидатов в депутаты; - освещение работы ТИК, пресс-релизы по основным итогам деятельности; - доклады, выступления, статьи председателя ТИК; - информация о реализации мероприятий основных событий календаря избирательной кампании; 2. Размещение видеороликов и аудиороликов подготовленных ЦИК, ИКСО. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Организация выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности ТИК, УИК, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах голосования. | Весь период |
| Серовская районная ТИК | Распространение приглашений, буклетов для избирателей, изготовленных Избирательной комиссией Свердловской области, территориальными избирательными комиссиями среди граждан. | Весь период |
| Серовская районная ТИК, МИК | Организация и проведение Мероприятий программы Серовской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Сосьвинского городского округа» на 2017 год | Весь период |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

(сентябрь)

Цель – создание условий для формирования осознанной готовности избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов.

- Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Серовская районная ТИК | Публикации решений ТИК | сентябрь |
| Серовская районная ТИК | Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования в день голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. | сентябрь |
| Серовская районная ТИК | Издание собственных информационных плакатов, посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» ТИК, УИК. | сентябрь |
| Серовская районная ТИК | Работа «горячей линии» ТИК, УИК Совместно с администрациями муниципальных образований организация оперативного реагирования на обращения граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии. | Последняя неделя перед днем голосования, в день голосования |
| Серовская районная ТИК | Использование Интернет - Информация о ходе и предварительных итогах голосования - Информация «О результатах выборов на должность Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Сосьвинского городского округа шестого созыва» | После подведения итогов выборов на территории |