СЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 20 декабря 2012 г. |  | № 16/61 |
| --- | --- | --- |

п.Сосьва

Об утверждении Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе» на 2013 год

Заслушав информацию председателя Комиссии Смеховой В.Б. о ходе выполнения Программы Серовской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе»  на 2012 год, в целях совершенствования работы по правовому просвещению граждан, организаторов и других участников выборов и  референдумов в Сосьвинском городском округе в 2013 году, руководствуясь подпунктами «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области, Серовская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить Программу Серовской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе» на 2013 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, Управлению образования Сосьвинского городского округа, Управлению по делам культуры, молодежи и спорта, местным отделениям политических партий, средствам массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Смехову В.Б.

| Председатель Серовской районной территориальной избирательной комиссии |  | В.Б.Смехова |
| --- | --- | --- |
| За секретаря Серовской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.М. Заплатина |

Утверждена

решением Серовской районной   территориальной избирательной комиссии

от 20 декабря 2012 года № 16/61

Программа                                                                                                         Серовской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе» на 2013 год

- Общие положения

Программа Серовской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе» на 2013 (далее Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года,   подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области».

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса (перечень основных мероприятий прилагается).

Реализация Программы предполагает совместную деятельность Серовской районной территориальной избирательной комиссии, Серовской районной молодежной избирательной комиссии, органов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций.

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью реализации Программы является создание условий для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

создание системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права граждан с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

создание системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности процесса повышения квалификации;

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области;

исследование и совершенствование избирательных технологий в практике избирательных комиссий с учетом внедрения электронной формы голосования, средств видеонаблюдения за организацией дня голосования и подведения его итогов.

3. Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы, исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан в Сосьвинском городском округе;

повышение квалификации организаторов выборов, обучение других участников избирательного процесса;

правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;

информационно-разъяснительная деятельность;

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы и  исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан;

взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;

разработку ежемесячных планов повышения правовой культуры  избирателей и обучения организаторов выборов, совершенствованию и развитию избирательных технологий:

проведение электоральных социологических исследований и разработка рекомендаций по совершенствованию и стандартизации методики проведения социологических исследований, требований к организациям и лицам, проводящим электоральные исследования.

Ожидаемые результаты:

система деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированная на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающая требованиям избирательного законодательства;

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы;

активизация творческого потенциала организаторов выборов и участников избирательного процесса;

банк передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям деятельности;

банк методик проведения мониторинговых исследований.

5. Повышение профессиональной  квалификации организаторов выборов и  участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.

Формирование составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий, а также, предусмотренное законодательством  обязательное формирование резерва составов участковых избирательных комиссий ставит перед вышестоящими избирательными комиссиями новые масштабные задачи по подбору и обучению, повышению квалификации организаторов выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

разработка программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного  процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

разработка и внедрение дистанционных форм обучения;

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных и участковых избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований;

обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;

формирование  резерва составов участковых избирательных комиссий, его подготовка и  обучение;

организация и проведение консультаций, семинаров, подготовка методических материалов для работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации и проведения выборов.

Осуществляется подготовка членов территориальной и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов участковых избирательных комиссий по  учебным программам, разработанным территориальной избирательной комиссией.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного  процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Управлением образования Сосьвинского городского округа, управлением по делам культуры, молодежи и спорта, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, органами молодежного самоуправления, молодежными общественными  организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя следующее:

проведение территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

проведение олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи и избирателей старшего поколения;

обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных избирательных комиссий и молодежных парламентов.

Особое внимание планируется уделить подготовке информационно-справочных и методических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса для учителей и преподавателей, учащихся образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты:

условия формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

рост участия молодых избирателей в выборах;

увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий.

7. Информационно-разъяснительная деятельность

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

развитие электорально-правовой культуры граждан;

формирование и укрепление положительной репутации избирательной системы;

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  избирательной системе и результатам ее деятельности;

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

формирование системы мониторинга отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий всех уровней;

создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Важнейшие общественно-политические события 2013 года, такие как дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу № 24, дополнительные выборы депутата Сосьвинского городского округа по одномандатному избирательному округу №4 предполагают осуществление широкого комплекса информационно-разъяснительных мероприятий, в том числе в рамках реализации специальной программы. Программа представляет объединенный по целям, задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих решение задач предстоящих избирательных кампаний.

Программа предусматривает использование максимального количества каналов и способов передачи информации.

Ожидаемые результаты:

возросшее доверие, позитивное представление избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

повышение общественного интереса к выборам, электоральной активности различных категорий избирателей;

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов;

повышение эффективности и достоверности электоральных социологических исследований.

8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

создание условий для преимущественного использования технических средств подсчета голосов избирателей на выборах;

совершенствование и внедрение средств видеорегистрации заседаний территориальной избирательной комиссии с трансляцией в Интернет;

создание условий для осуществления видеоконференцсвязи между избирательными комиссиями Свердловской области.

Ожидаемые результаты:

повышение открытости и гласности избирательного процесса;

возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

создание электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов  и правовой культуры участников избирательного  процесса;

создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных кампаний, проводимых в Свердловской области;

совершенствование и информационное наполнение сайта избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ожидаемые результаты:

повышение  уровня информированности избирателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области;

повышение уровня правосознания граждан Свердловской области в области избирательного права и избирательного процесса;

повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2013 года.

Финансирование мероприятий настоящей Программы производится в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области за счет средств областного и местного бюджетов.

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) Серовской районной территориальной избирательной  комиссией;

2) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими для соответствующей избирательной комиссии, услуги по выполнению работ или оказанию услуг, необходимых для реализации Программы.

Приложение

к Программе Серовской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры    избирателей, обучение организаторов выборов,    совершенствование  и   развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе»  на 2013год

Основные мероприятия

по выполнению Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Сосьвинском городском округе»

на 2013 год

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия |  | Срок выполнения этапа или мероприятия | Наименование расходов областного бюджета (код расходов), необходимых для выполнения мероприятия |  | Исполнители |  | Источник финансирования мероприятий Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационно-методическое обеспечение реализации Программы и исследование состояния и тенденций правового просвещения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях. |  | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК, Совет ТЦ |  |  |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов о работе по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, Совета ТЦ: - О реализации мероприятий Программы в первом полугодии 2013 года и задачах на второе полугодие 2013 года; - Об участии членов МИК в реализации Программы; - О реализации мероприятий Программы во втором полугодии 2013 года; - О принятии Программы повышения правовой культуры на 2014 год. |  | январь-декабрь июнь август декабрь декабрь |  |  |  | ТИК, МИК, Совет ТЦ, |  |  |
| 1.3. | Проведение социального опроса, проблем и тенденций правового просвещения граждан в Сосьвинском ГО, проблем общественного мнения в сфере реализации избирательных прав граждан, права на участие в референдуме, отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий, электоральной активности избирателей на предстоящих выборах. |  | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК Совет ТЦ |  |  |
|  | 2. Повышение профессиональной квалификации организаторов и участников избирательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по формированию составов участковых избирательных комиссий, формированию резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий - с представителями местных отделений политических партий и общественных объединений; - с представителями органов местного самоуправления. |  | январь- март |  |  |  | ТИК | Областной бюджет |  |
| 2.1.2 | Определение численного состава участковых избирательных комиссий, прием предложений по кандидатурам, назначение составов комиссий. |  | январь-апрель |  |  |  | ТИК |  |  |
| 2.1.3 | Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий. |  | март - апрель |  |  |  | ТИК | Областной бюджет |  |
| 2.2 | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва участковых избирательных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка и утверждение программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. |  | январь-апрель |  |  |  | ТИК |  |  |
| 2.2.2 | Реализация программы обучения (семинары): - членов участковых избирательных комиссий; -резерва составов участковых избирательных комиссий (в том числе, с применением средств ГАС «Выборы») |  | февраль-декабрь |  |  |  | ТИК | Областной бюджет |  |
| 2.3 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников избирательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение семинаров (в том числе выездных): - с членами КРС; - с членами ТИК (по особому плану) |  | январь-декабрь |  |  |  | ТИК |  |  |
| 2.3.2 | Организация правового обучения представителей: - политических партий; - кандидатов и их представителей в депутаты Думы Сосьвинского городского округа; - представителей СМИ. (по особому плану) |  | январь-декабрь |  |  |  | ТИК | Областной бюджет |  |
| 2.3.3 | Организация обучения кандидатур для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса (по особому плану). |  | февраль-март |  |  |  | ТИК |  |  |
| 2.3.4 | Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) |  | январь-декабрь |  |  |  | ТИК |  |  |
| 2.3.5 | Проведение учебы с членами Серовской районной молодежной избирательной комиссии (по особому плану). |  | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений по патриотическому и правовому воспитанию: - «Выборы правителя страны детства»; - «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь!» | январь-декабрь февраль июнь |  |  |  | ТИК, МИК | Областной бюджет |  |
| 3.1.2 |  | Проведение викторин, конкурсов рисунков - «С мамой, папой я пойду - и на выборы приду!»; «Права ребенка в современном мире». | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК | Областной бюджет |  |
| 3.1.3 |  | Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их родителей по изучению основ избирательного права. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК | Областной бюджет |  |
| 3.2 |  | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Организация и проведение муниципального этапа шестнадцатого областного конкурса «Мы выбираем будущее»; -участие в межтерриториальном этапе конкурса -участие в областном этапе | до 01.04.13 до 20.04.13 до 17.05.13 |  |  |  | ТИК, МИК Совет ТЦ образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования |  | Областной бюджет |
| 3.2.2 |  | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» - участие в межтерриториальном этапе | до 01.03.13 до 01.05.13 |  |  |  | ТИК, МИК Совет ТЦ образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования |  | Областной бюджет |
| 3.2.3 |  | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи» -участие в межтерриториальном этапе - участие в областном этапе | август сентябрь октябрь |  |  |  | ТИК, МИК Учреждения культуры |  | Областной бюджет |
| 3.2.4 |  | Проведение муниципального конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей. | февраль-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК Совет ТЦ библиотеки |  | Областной бюджет |
| 3.2.5 |  | Проведение школьной ролевой игры «Выбираем депутатов». | февраль |  |  |  | ТИК, МИК Совет ТЦ образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования |  |  |
| 3.2.6 |  | Организация и проведение молодежной акции «День молодого избирателя», проведение олимпиад по избирательному праву среди молодежной аудитории | февраль-март |  |  |  | ТИК, МИК Совет ТЦ библиотеки |  | Областной бюджет |
| 3.2.7 |  | Конкурс рисунков «Мы всей семьей на выборы идем» для учащихся начальных классов ОУ. | февраль-март |  |  |  | ТИК, МИК |  | Областной бюджет |
| 3.2.8 |  | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельному плану) Серовской районной молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссии, подготовка и проведение их заседаний). | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 3.2.9 |  | Акция «Мы – граждане России!». Торжественное вручение паспортов. | апрель, июнь, ноябрь |  |  |  | ТИК, МИК ОУ ФМС |  | Областной бюджет |
| 3.2.10 |  | Цикл мероприятий «Я и мои права» для учащихся летних оздоровительных лагерей. | июнь-август |  |  |  | ТИК, МИК |  | Областной бюджет |
| 3.2.11 |  | Организация и проведение молодежного форума «Молодые, на выборы!». | сентябрь |  |  |  | ТИК, МИК |  | Областной бюджет |
| 3.2.12 |  | Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области. | октябрь |  |  |  | ТИК, МИК |  | Областной бюджет |
| 3.2.13 |  | Интеллектуальная игра «Юный правовед», посвященная Дню Конституции РФ. | декабрь |  |  |  | ТИК, МИК образовательные учреждения |  |  |
| 3.2.14 |  | Проведение ознакомительных экскурсий в территориальную избирательную комиссию. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 3.2.15 |  | Разработка и наполнение молодежной страницы на сайте Серовской районной территориальной избирательной комиссии. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 3.3. |  | Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Мероприятия для избирателей старшего возраста: - Мероприятия для избирателей старшего возраста «Ветеран живет рядом», приуроченные ко Дню Победы, дню пожилого человека. - акции «Мы – граждане России!», «Передаем эстафету молодым», приуроченные ко дню голосования на выборах 2013 года, а также к празднованию Дня пожилого человека, Дню Победы; Акция «Георгиевская ленточка». | февраль-октябрь |  |  |  | ТИК, МИК учреждения культуры, общественные организации |  | Областной бюджет |
| 3.3.2 |  | Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан. | февраль-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 3.3.3 |  | Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 3.3.4 |  | Организация выставки, посвященной 20-летию избирательной системы в Российской Федерации. | апрель-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  | Областной бюджет |
|  |  | 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка и принятие Программы по информационно-разъяснительной деятельности Серовской районной ТИК, ее реализация в период подготовки и проведения дополнительных выборов на территории Сосьвинского городского округа 31 марта 2013 года. | январь-апрель |  |  |  | ТИК |  |  |
| 4.2. |  | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в муниципальных печатных изданиях. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК |  |  |
| 4.3. |  | Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК |  |  |
| 4.4. |  | Конкурс на лучший призыв к участию в выборах. | февраль-март |  |  |  | ТИК, МИК |  | Областной бюджет |
|  |  | 5. Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Участие в конкурсе сайтов территориальных избирательных комиссий. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 5.2. |  | Активное использование сайта территориальной избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы, при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 5.3. |  | Перевод основных изданий территориальной избирательной комиссии в электронный вид и публикация их в сети интернет. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 5.4. |  | Размещение информационных материалов Избирательной комиссии Свердловской области и территориальной избирательной комиссии в социальных сетях. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК,МИК |  |  |
| 5.5. |  | Создание телефонной «горячей линии». | январь-март |  |  |  | ТИК |  |  |
| 5.6. |  | Модернизация сайта ТИК. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК |  |  |
|  |  | 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Издание информационных плакатов, листков, буклетов, методических пособий, объявлений, приглашений. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК |  | Областной бюджет |
| 6.2. |  | Распространение документальных видео-фильмов, информационно-разъяснительных видеороликов по вопросам организации и проведения выборов и референдумов. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |
| 6.3. |  | Распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса. | январь-декабрь |  |  |  | ТИК, МИК |  |  |