СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 07 марта 2017 года |  | № 09/35 |
| --- | --- | --- |

г. Североуральск

О Плане основных мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Североуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить План основных мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, Администрации Североуральского городского округа, средствам массовой информации и разместить на странице Североуральской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Гусакову Т.Я.

| Председатель Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

|  | Приложение к решению Североуральской городской территориальной избирательной комиссии от 21.08.2017г. № 26/213 |
| --- | --- |

План

основных мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

- Заседания Североуральской городской территориальной избирательной комиссии:

14 марта 2018 года

Об организации работы Североуральской городской территориальной избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

О сроках предоставления участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов по выборам Президента Российской Федерации.

19 марта 2018 года

Об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации на территории Североуральского городского округа.

О жалобах, поступивших в Североуральскую городскую территориальную избирательную комиссию в день голосования, при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования по выборам Президента Российской Федерации.

21 марта 2018 года

О вознаграждении членов Североуральской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по итогам выборов Президента Российской Федерации.

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий по итогам выборов Президента Российской Федерации.

- Совещания и практические занятия, проводимые Североуральской городской территориальной избирательной комиссии с участковыми избирательными комиссиями:

10 марта 2018 Обучение операторов, председателей и секретарей УИК по пользованию программой составления протокола об итогах голосования (QR-код).

10 марта и 16 марта 2018 г. – семинары – практикумы с руководящим составом участковых избирательных комиссий.

07-10 марта 2018 года пересчет избирательных бюллетеней в ТИК.

07 марта передача списков избирателей в участковые избирательные комиссии.

14 марта 2017 года участие в видеоконференции ЦИК,

12 марта 2018 г. Совещание с представителями Администрации Североуральского городского округа, органами местного самоуправления, коммунальными службами, ОВД, МЧС г. Североуральска.

3. Изготовление и передача избирательной документации участковым избирательным комиссиям:

16 марта 2018г. - передача избирательных бюллетеней, по выборам Президента Российской Федерации;

10 марта 2018 года - информационных плакатов, протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенных протоколов УИК, актов и другой избирательной документации, бланков, необходимых для работы участковых избирательных комиссий.

4. Контроль хода подготовки выборов:

- за организацией выдачи заявлений о голосовании по месту временного нахождения по 17 марта 2018 года– ежедневно;

- 16 марта 2018 года сбор информации от УИК о пересчете и соответствии количества бюллетеней для голосования по выборам Президента Российской Федерации.

5. Прием помещений избирательных участков 15 и 17 марта 2018 г. (по установленному графику)

6. Прием и обобщение информации от участковых избирательных комиссий о ходе голосования – 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.

7. Прием избирательных документов от участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации – незамедлительно после подведения итогов голосования на УИК.

8. Установление итогов голосования по выборам Президента Российской Федерации на территории Североуральского городского округа – после получения протоколов участковых избирательных комиссий.

9. Направление сведений об итогах выборов на территории Североуральского городского округа в средства массовой информации – не позднее 19 марта 2018 года.

10. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств областного и местного бюджета, выделенных соответственно на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации (по установленному графику).