Приложение  1

к  решению Таборинской районной территориальной избирательной

комиссии  от 17.01.2014 г. № 1/1

Программа «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на  2014 год в Таборинском муниципальном районе

- Общие положения

Программа «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на  2014 год в Таборинском муниципальном районе (далее Программа) разработана в соответствии с подпунктами «в», «д» и «ж» пункта 9 статьи 26, пунктом 1 статьи 57   Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, подпунктами 3 и 5 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов выборов,  других участников избирательного процесса и повышению правовой культуры избирателей (перечень основных мероприятий прилагается).

Реализация Программы предполагает совместную деятельность территориальной избирательной комиссии, иных избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций.

Координацию выполнения Программы обеспечивает территориальная избирательная комиссия

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью реализации Программы является создание условий для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

подготовка квалифицированных специалистов в области избирательного права и избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий;

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе в Таборинском муниципальном районе;

создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области.

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Таборинском муниципальном районе.

3. Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;

обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса;

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;

информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации;

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан;

взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, государственными органами, общественными объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;

разработку ежемесячных планов обучения организаторов выборов, повышения правовой культуры  избирателей, совершенствованию и развитию избирательных технологий;

проведение электоральных социологических исследований и разработка рекомендаций по совершенствованию и стандартизации методики проведения социологических исследований, требований к организациям и лицам, проводящим электоральные исследования.

Ожидаемые результаты:

создание оптимальных условий для реализации мероприятий Программы;

активизация творческого потенциала избирательных комиссий;

совершенствование методики проведения мониторинговых исследований;

Оперативное представление достоверной информации о ходе избирательной кампании и др.

5. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.

Формирование составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий, а также, предусмотренное законодательством  обязательное формирование резерва составов участковых избирательных комиссий ставит перед вышестоящими избирательными комиссиями новые масштабные задачи по подбору и обучению, повышению квалификации организаторов выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

разработка программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного  процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

разработка и внедрение дистанционных форм обучения;

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных и участковых избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований;

обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;

формирование резерва составов территориальных избирательных комиссий, его подготовка и обучение;

формирование  резерва составов участковых избирательных комиссий, его подготовка и  обучение;

организация и проведение консультаций, семинаров, подготовка методических материалов для работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации и проведения выборов;

организация и проведение семинаров, подготовка методических материалов по вопросам участия работников правоохранительных органов в выборах.

В реализации мероприятий данного направления принимают участие территориальная и участковые избирательные комиссии.

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий на муниципальном уровне будет осуществляться путем обучения членов участковых избирательных комиссий по  учебным программам, разработанным территориальной избирательной комиссией;

Ожидаемые результаты:

повышение профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного  процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Муниципальным органом управления образованием Таборинского муниципального района и образовательными учреждениями, Центром детского творчества «Радуга»,  органами молодежного самоуправления по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя:

проведение территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

проведение территориальных конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных учреждений, молодежи;

разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и другие мероприятия.

Ожидаемые результаты:

условия  формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

рост участия молодых избирателей в выборах;

увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий

7.  Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

развитие электорально-правовой культуры граждан Таборинского муниципального района;

формирование и укрепление положительной репутации   избирательной системы;

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  избирательной системе и результатам ее деятельности;

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Таборинского муниципального района.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

формирование системы мониторинга отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий всех уровней;

создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Программа представляет объединенный по целям, задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих решение задач предстоящих избирательных кампаний.

Ожидаемые результаты:

возросшее доверие, усиление позитивного представления избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

повышение общественного интереса к выборам, референдумам;

повышение эффективности деятельности избирательных комиссий  посредством внедрения передового опыта работы в практику деятельности избирательных комиссий;

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов;

повышение эффективности и достоверности электоральных социологических исследований.

8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов избирательной комиссии   в сети Интернет;

создание условий для преимущественного использования технических средств подсчета голосов избирателей на выборах;

совершенствование и внедрение средств видеорегистрации заседаний территориальной избирательной комиссии с трансляцией в Интернет;

создание условий для осуществления видеоконференцсвязи между избирательными комиссиями Свердловской области.

Ожидаемые результаты:

повышение открытости и гласности избирательного процесса;

возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий  территориальной избирательной комиссии.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных кампаний, проводимых в Свердловской области;

совершенствование и информационное наполнение сайта территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Важным направлением деятельности является создание информационных и учебных аудио- и видеоматериалов по вопросам выборов.

Ожидаемые результаты:

постоянное и достоверное информирование избирателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области;

активное содействие формированию правосознания российских граждан в области избирательного права и избирательного процесса;

обеспечение гласности в деятельности избирательных комиссий.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Заказчиком Программы является Таборинская районная территориальная избирательная комиссия. Финансирование мероприятий Программы производится в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области за счет средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, отдельные мероприятия программы реализуются за счет средств местного бюджета и привлечения спонсорских средств.

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) территориальной избирательной комиссией;

2) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими для территориальной избирательной комиссии услуги по выполнению работ или оказанию услуг, необходимых для реализации Программы. Данные юридические и (или) физические лица выявляются путем проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, а также путем заключения гражданско-правовых договоров, и определяются в государственных контрактах на выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации настоящей Программы.

Приложение к Программе  «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год в Таборинском муниципальном районе

План мероприятий по выполнению Программы

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса

и правовой культуры граждан» на  2014 год в Таборинском муниципальном районе

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ выполнения программы обучения в 2013 год. Разработка и принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год | Январь | Таборинская РТИК |  |
| 1.2 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы | Не позднее 5 числа первого месяца каждого квартала | Таборинская РТИК |  |
| 1.3 | Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолекции, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 1.4 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях | Весь период | Таборинская РТИК, МИК |  |
| 1.5. | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | Таборинская РТИК |  |
| 1.6 | Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2014 года и по итогам года, составление отчета | Июнь, декабрь | Таборинская РТИК |  |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период |  | Таборинская РТИК |
| 2.1.2 | Разработка и использование системы контроля результатов обучения | Весь период |  | Таборинская РТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров с председателями участковых избирательных комиссий (по особым планам) | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 2.2.2 | Организация правового обучения представителей политических партий, представителей СМИ (по особому плану) | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 2.2.3 | Проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления Таборинского муниципального района (по особому плану) | Февраль-декабрь | Таборинская РТИК |  |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию | Март-апрель | Таборинская РТИК |  |
| 3.1.2 | Проведение конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей | Июнь, декабрь | Таборинская РТИК |  |
| 3.1.3 | Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных организации и их родителей по изучению основ избирательного права | Весь период | Таборинская РТИК, Дошкольные образовательные учреждения |  |
| 3.2 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего образования |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение молодежных форумов «Я - избиратель!», «Посвящение в избиратели» и др. | Весь период | ТИК ТМИК |  |
| 3.2.2 | Проведение территориального конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей | Весь период | Таборинская РТИК, библиотеки |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» | Март-февраль | Таборинская РТИК, МИК, образовательные учреждения, учреждения культуры |  |
| 3.2.4 | Участие в проведении районной защиты исследовательских проектов учащихся образовательных учреждений Таборинского муниципального района | Февраль-апрель | Таборинская РТИК, МИК, ИМЦ МОУО Таборинского муниципального района, ЦДТ «Радуга», образовательные учреждения, |  |
| 3.2.5 | Участие в проведении конкурса «Интеллектуал – 2014» | май | Таборинская РТИК, МИК, ИМЦ МОУО Таборинского муниципального района, ЦДТ «Радуга», образовательные учреждения, |  |
| 3.2.6 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) Таборинской РМИК (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки молодежных мероприятий) | Весь период | ТИК ТМИК |  |
| 3.2.7 | Разработка и наполнение молодежных страниц на сайте Таборинской РТИК | Весь период | ТИК ТМИК |  |
| 3.2.8 | Проведение интернет - викторины среди школьников «Знатоки Свердловской области», посвященной 80-летию Свердловской области | Февраль-декабрь | ТИК, ТМИК, образовательные учреждения |  |
| 3.2.9 | Проведение конкурса творческих работ среди школьников младшего возраста «Я живу в Свердловской области» | Февраль- декабрь | ТИК, ТМИК, библиотеки |  |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граждане России!», приуроченные к празднованию Дня пожилого человека, Дню Победы | Весь период | ТИК учреждения культуры, общественные организации и др. |  |
| 3.3.2 | Участие в работе клубов по интересам для разных категорий граждан | Весь период | ТИК Дом культуры Таборинского сельского поселения, библиотеки |  |
| 3.3.3 | Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по участию во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2014 году | Февраль-октябрь | Таборинская РТИК |  |
| 4.2 | Разъяснение избирательного законодательства на сайтах муниципальных образований | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 4.3 | Разъяснение избирательного законодательства в районной газете «Призыв» и «Вестниках» сельских поселений | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 5. Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте Таборинской районной ТИК обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 5.2 | Модернизация сайта Таборинской районной ТИК. Активное его использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности (по особому плану) | Весь период | Таборинская РТИК |  |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |  |
| 6.1. | Выпуск Вестника Таборинской районной ТИК | Февраль-декабрь | Таборинская РТИК |  |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, представительской и акцидентно-бланочной продукции. | Весь период | Таборинская РТИК |  |