Приложение к решению Таборинской районной территориальной избирательной комиссии от 17.02.2017 г. № 2/8

Перечень основных мероприятий Программы «Повышения

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год на территории Таборинского муниципального района

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году. | До 20 февраля | ТИК |  |
| 1.2 | Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год на территории Таборинского муниципального района | До 20 февраля | ТИК |  |
| 1.3 | Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год | До 1 февраля | ТИК |  |
| 1.4 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденным учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в Таборинском муниципальном районе на 2017 год | На 1 квартал не позднее 1 февраля, далее не позднее 1 числа первого месяца каждого квартала | ТИК |  |
| 1.5 | Подготовка учебно-методического комплекса (методические пособия, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |  |
| 1.6 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях | Весь период | ТИК, МИК |  |
| 1.7. | Разработка и принятие Программы информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | март | ТИК |  |
| 1.8 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | ТИК |  |
| 1.9 | Анализ выполнения Перечня основных мероприятий Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год на территории Таборинского муниципального района | Июль | ТИК |  |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведения очного обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными ежеквартальными планами и учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год | Весь период |  | ТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.2.1 | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководителями и членами территориальных избирательных комиссий, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области. | Весь период | ТИК |  |
| 2.2.2 | Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с системными администраторами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, работниками аппарата Комиссии и др., проводимых Избирательной комиссией Свердловской области. | Весь период | ТИК |  |
| 2.2.2 | Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ (по особому плану) | Весь период | ТИК |  |
| 2.2.3 | Проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления Таборинского муниципального района, сельских поселений (по особому плану) | Весь период | ТИК |  |
| 2.2.4 | Организация работы «Школ наблюдателя» на базе территориальной избирательной комиссии для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Август, сентябрь | ТИК |  |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию | Весь период | ТИК |  |
| 3.1.2 | Проведение конкурсов рисунков, посвященных Дню России, Дню Государственного флага РФ, Дню Конституции РФ, Дню защиты детей | Июнь, декабрь | ТИК |  |
| 3.2 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего образования, реализация Молодежной электоральной концепции |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с Молодежным Советом при главе Таборинского муниципального района | Весь период | ТИК, МИК |  |
| 3.2.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя». | Февраль – март | ТИК, МИК, образовательные учреждения, учреждения культуры |  |
| 3.2.3 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний и другие молодежные мероприятия). | Весь период | ТИК МИК |  |
| 3.2.4 | Наполнение молодежных страниц на сайте территориальной избирательной комиссии. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в создании и информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. | Весь период | ТИК МИК |  |
| 3.2.5 | Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного Парламента Свердловской области | Октябрь-ноябрь | ТИК МИК |  |
| 3.2.6 | Организация и проведение молодежных акций, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей. | Весь период | ТИК, МИК |  |
| 3.2.7 | Проведение правовых игр, конкурсов рисунков, викторин с участниками летних оздоровительных площадок, организованных на территории Таборинского района | Июнь | ТИК, сельские дома культуры, библиотеки, школы |  |
| 3.2.8 | Проведение ознакомительных экскурсий в территориальную избирательную комиссию, в участковые избирательные комиссии. | В период избирательных кампаний | ТИК, УИК |  |
| 3.2.9 | Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей | весь период | ТИК, МИК |  |
| 3.2.10 | Организация участия школьников Свердловской области в интернет-олимпиаде ЦИК России среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования, посвященной выборам Президента Российской Федерации | Октябрь-декабрь | ТИК |  |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению избирателей старшего поколения |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования на выборах 2017 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. | Весь период | ТИК учреждения культуры, Совет ветеранов |  |
| 3.3.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности | Весь период | ТИК |  |
| 3.3.3. | Проведение встреч, круглых столов совместно с Советом ветеранов Таборинского муниципального района | Весь период | ТИК, администрация Таборинского муниципального района, Совет ветеранов |  |
| 3.3.5 | Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Весь период | ТИК |  |
| 3.3.6. | Проведение единых информационных дней в библиотеках района: «Выборы: завтра начинается сегодня», «Голосуй! Молодой избиратель!», «Выборы доступны для всех», «Мы голосуем всей семьей», «Выборы! Право голоса», «Мой выбор – мое право!», «Мы информируем, вы – выбираете» | Июнь-сентябрь | ТИК |  |
| 3.3.7 | Организация выставок «Навстречу выборам». | Июль - сентябрь | ТИК, библиотеки сельских поселений |  |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Март-сентябрь | ТИК |  |
| 4.2 | Разъяснение избирательного законодательства на сайтах муниципальных образований | Весь период | ТИК |  |
| 4.3 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях | Весь период | ТИК |  |
| 4.4 | Разъяснение избирательного законодательства в районной газете «Призыв» и «Вестниках» сельских поселений | Весь период | ТИК |  |
| 4.5 | Организация интервью по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан | Весь период | ТИК |  |
| 5. Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте Таборинской районной ТИК обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление | Весь период | ТИК |  |
| 5.2 | Модернизация сайта Таборинской районной ТИК. Активное его использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | ТИК |  |
| 5.3 | Создание телефонных и электронных «горячих линий» | Период избирательной кампании | ТИК |  |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |  |
| 6.1. | Выпуск Вестника Таборинской районной ТИК | Весь период, ежемесячно | ТИК |  |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, памяток. | Весь период | ТИК |  |