**ТАБОРИНСКАЯ РАЙОННАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 июля 2016 г.  |  | № 13/102 |

с. Таборы

 **О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года**

Заслушав и обсудив проект Плана работы Контрольно-ревизионной службы при Таборинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, представленный заместителем председателя Комиссии Горбачевой О.В., Таборинская районная территориальная избирательная комиссия **решила:**

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Таборинского муниципального района муниципального образования.

3. Разместить настоящее решение на сайте Таборинской районной территориальной избирательной комиссии.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Л.М.Закревскую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательТаборинской районной территориальной избирательной комиссии  |  | Л.М.Закревская |
| СекретарьТаборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | В.А.Владимирова |

Приложение к решению Таборинской районной территориальной избирательной комиссии от 8.07.2016 г. № 13/102

ПЛАН

работы контрольно-ревизионной службы при Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационного заседания КРС, распределение обязанностей между членами КРС, формирование рабочих групп по основным направлениям деятельности | июль | Горбачева О.В. |
| 2 | Проведение обучающего занятия с членами КРС при территориальной избирательной комиссии по вопросам организации работы в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ, ЗС СО | июль | Закревская Л.М.Горбачева О.В. |
| 3 | Участие членов КРС в составлении проектов смет расходования денежных средств УИК на подготовку и проведение выборов | Июль-август | Горбачева О.В. |
| 4. | Организация проверок поручению ОИК законности пожертвований в избирательные фонды кандидатов  |  Июль-сентябрь | Горбачева О.В. |
| 5. | Подготовка пакета финансовых документов для участковых избирательных комиссий (графики, сведений, расчет начисленной дополнительной оплаты, первичные документы бухгалтерского учета) | август | Горбачева О.В.  |
| 6. | Подготовка и проведение семинара с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам обеспечения финансирования подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ, ЗС СО | август | Горбачева О.В.Закревская Л.М. |
| 7. | Организация выборочных проверок расходования средств федерального и областного бюджета, выделенных территориальной и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года | Ноябрь- декабрь | Горбачева О.В. |
| 8. | Проведение заседаний КРС по обсуждению результатов проверок и подготовка заключения по результатам для рассмотрения на заседании избирательной комиссии. | По мере необходимости в течение всего периода | Горбачева О.В. |
| 9. | Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссия о расходовании средств федерального и областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года | сентябрь | Горбачева О.В., члены КРС |
| 10. | Проверка финансовых отчетов участковых избирательных комиссия о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов ГД ФС РФ и депутатов ЗССО. Подготовка заключения о результатах проверки для ТИК.  | сентябрь | Горбачева О.В. |
| 11. | Подготовка сводного финансового отчета о расходовании средств, выделенных Таборинской РТИК на подготовку и проведение выборов депутатов ГД ФС РФ и депутатов ЗССО 18 сентября 2016 года и представление на утверждение на заседании ТИК | сентябрь | Горбачева О.В.Закревская Л.М. |
| 12. | Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам финансирования избирательной кампании  | Июль-сентябрь | Горбачева О.В. |
| 13. | Взаимодействие с рабочей группой ТИК по информационным спорам по вопросам контроля оплаты участниками избирательного процесса предвыборной агитации  | В течение всего периода | Горбачева О.В. |
| 14. | Участие в заседаниях Рабочей группы ТИК по информационным спорам по вопросам, входящим в компетенцию КРС | Июль-сентябрь | Закревская Л.М. |
| 15. | Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Таборинской районной территориальной избирательной комиссии  | Не менее 1 раза в месяц | Горбачева О.В. |

##### Руководитель КРС О.В.Горбачева