**ТАБОРИНСКАЯ РАЙОННАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 февраля 2016 г. |  | № 2/10 |

с. Таборы

**Об утверждении Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год**

Заслушав информацию председателя Комиссии Л.М.Закревской, в целях совершенствования работы по обучению и повышении квалификации организаторов выборов и других участников избирательного процесса, а также правовому просвещению граждан в Таборинском муниципальном районе в 2016 году, руководствуясь подпунктами «в», «д» и «ж» пункта 9 статьи 26, пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3 и 5 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области, Таборинская районная территориальная избирательная комиссия **решила:**

1. Утвердить Программу **«**Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год (прилагается).

2. Не позднее последнего числа отчетного периода направлять в организационно-аналитический отдел Избирательной комиссии Свердловской области информацию о ходе выполнения Программы.

3. Один раз в полугодие рассматривать вопросы по реализации мероприятий правового просвещения на заседании территориальной комиссии.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Таборинского муниципального района, средствам массовой информации

5. Разместить настоящее решение на сайте Таборинской районной территориальной избирательной комиссии tabortik.ucoz.ru

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Закревскую Л.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.М.Закревская |
| Секретарь  Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | В.А.Владимирова |

УТВЕРЖДЕНА

решением Таборинской районной территориальной избирательной

комиссии от 11.02.2016 г. № 2/10

**Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год**

1. **Общие положения**

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год (далее Программа) разработана в соответствии с подпунктами «в», «д» и «ж» пункта 9 статьи 26, пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, подпунктами 3 и 5 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов выборов, других участников избирательного процесса и повышению правовой культуры избирателей (перечень основных мероприятий прилагается).

Реализация Программы предполагает совместную деятельность территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, молодежной избирательной комиссии, других органов и организаций.

Координацию выполнения Программы обеспечивает территориальная избирательная комиссия

1. **Цель и задачи, для решения которых принимается Программа**

Основной целью реализации Программы является создание правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования, развития потенциала личности, избирательных прав граждан Свердловской области, а также создание условий для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

подготовка квалифицированных специалистов в области избирательного права и избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий;

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе в Таборинском муниципальном районе;

создание условий для участия молодежи в общественной, политической и культурной жизни Таборинского муниципального района, в деятельности общественных объединений;

создание условий для более активного вовлечения граждан в избирательный процесс.

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Таборинском муниципальном районе.

1. **Направления реализации Программы**

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;

 обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса;

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;

информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации;

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

**4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы**

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления Таборинского муниципального района, общественными объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;

разработку ежеквартальных планов обучения организаторов выборов;

анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий;

учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях.

Ожидаемые результаты:

создание оптимальных условий для реализации мероприятий Программы;

активизация творческого потенциала избирательной комиссии;

оперативное представление достоверной информации о ходе избирательной кампании и др.

**5. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса**

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

реализация программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

осуществление контроля результатов обучения;

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных и участковых избирательных комиссий;

обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;

формирование резерва составов участковых избирательных комиссий, его подготовка и обучение;

организация и проведение консультаций, семинаров, подготовка методических материалов для работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации и проведения выборов;

организация и проведение семинаров, подготовка методических материалов по вопросам участия работников правоохранительных органов в выборах.

В реализации мероприятий данного направления принимают участие территориальная и участковые избирательные комиссии.

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий на муниципальном уровне будет осуществляться путем обучения членов участковых избирательных комиссий по учебным планам, разработанным территориальной избирательной комиссией;

Ожидаемые результаты:

повышение профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Мероприятия Программы направлены на реализацию Молодежной электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 1082-ПП.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Муниципальным органом управления образованием Таборинского муниципального района и образовательными учреждениями, Центром детского творчества «Радуга», Молодежным Советом при главе Таборинского муниципального района по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя:

проведение территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

участие в межтерриториальных и областных конкурсах;

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

проведение территориальных конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений, молодежи и избирателей старшего поколения;

разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и другие мероприятия.

Ожидаемые результаты:

проявление у граждан правовой грамотности и гражданской ответственности;

создание условий формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

рост участия молодых избирателей в выборах.

**7. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации**

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение средств взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

развитие электорально-правовой культуры граждан Таборинского муниципального района;

формирование и укрепление положительной репутации избирательной системы;

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к избирательной системе и результатам ее деятельности;

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Таборинского муниципального района.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Важнейшие общественно-политические события 2016 года, такие как выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Таборинской районной Думы и депутатов Думы Унже-Павинского сельского поселения предполагают осуществление широкого комплекса информационно-разъяснительных мероприятий, в том числе в рамках реализации специальной программы.

Программа представляет объединенный по целям, задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих решение задач предстоящих избирательных кампаний.

Ожидаемые результаты:

возросшее доверие, усиление позитивного представления избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

повышение общественного интереса к выборам, проводимых в 2016 году;

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов.

**8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий**

Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов избирательной комиссии в сети Интернет;

создание условий для преимущественного использования технических средств подсчета голосов избирателей на выборах;

Ожидаемые результаты:

повышение открытости и гласности избирательного процесса;

возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

**9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов**

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий территориальной избирательной комиссии.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных кампаний, проводимых в Таборинском муниципальном районе в 2016 году;

совершенствование и информационное наполнение сайта территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня информированности избирателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области;

повышение уровня правосознания граждан Таборинского муниципального района в области избирательного права и избирательного процесса;

повышение гласности в деятельности избирательных комиссий.

**10. Реализация Программы**

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Заказчиком Программы является Таборинская районная территориальная избирательная комиссия. Финансирование мероприятий Программы производится в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области за счет средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, отдельные мероприятия программы реализуются за счет средств местных бюджетов и привлечения спонсорских средств.

В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

 Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) территориальной избирательной комиссией;

2) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими для территориальной избирательной комиссии услуги по выполнению работ или оказанию услуг, необходимых для реализации Программы. Данные юридические и (или) физические лица выявляются путем проведения запросов котировок, а также путем заключения гражданско-правовых договоров, и определяются в государственных контрактах на выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации настоящей Программы.

Приложение к Программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год

**План мероприятий по выполнению Программы**

**«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители | |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы** | | | | |
| 1.1 | Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2015 году. | До 15 февраля | ТИК | |
| 1.2 | Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год | До 15 февраля | ТИК | |
| 1.3 | Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год | До 1 февраля | ТИК | |
| 1.4 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы | На 1 квартал не позднее 15 февраля, далее не позднее 1 числа первого месяца каждого квартала | ТИК | |
| 1.5 | Подготовка учебно-методического комплекса (методические пособия, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК | |
| 1.6 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях | Весь период | ТИК, МИК | |
| 1.7. | Разработка и принятие Программы информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | март | ТИК | |
| 1.8 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | ТИК | |
| 1.9 | Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год | Июль, декабрь | ТИК | |
| **2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса** | | | | |
| **2.1.** | **Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий** | | | |
| 2.1.1 | Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными ежеквартальными планами и учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год, утвержденным решением от 28.01.2016 г. № ½ «Об утверждении Учебно-тематического плана  обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в Таборинском муниципальном районе на 2016 год» | Весь период | | ТИК |
| **2.2** | **Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников**  **избирательного процесса** | | | |
| 2.2.1 | Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года. | апрель-ноябрь | ТИК | |
| 2.2.2 | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководителями и членами территориальных избирательных комиссий, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области. | Весь период | ТИК | |
| 2.2.2 | Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с системными администраторами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, работниками аппарата Комиссии и др., проводимых Избирательной комиссией Свердловской области. | Весь период | ТИК | |
| 2.2.3 | Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ (по особому плану) | Весь период | ТИК | |
| 2.2.4 | Проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления Таборинского муниципального района, Унже-Павинского сельского поселения (по особому плану) | Весь период | ТИК | |
| 2.2.5 | Организация работы «Школ наблюдателя» на базе территориальной избирательной комиссии для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Август, сентябрь | ТИК | |
| **3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей** | | | | |
| **3.1.** | **Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях** | | | |
| 3.1.1. | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию | Весь период | ТИК | |
| 3.1.2 | Проведение конкурсов рисунков, посвященных Дню России, Дню Государственного флага РФ, Дню Конституции РФ, Дню защиты детей | Июнь, декабрь | ТИК | |
| 3.1.3 | Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных организации и их родителей по изучению основ избирательного права | Весь период | ТИК,  Дошкольные образовательные  учреждения | |
| **3.2** | **Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего образования, реализация Молодежной электоральной концепции** | | | |
| 3.2.1 | Организация и проведение территориального этапа, участие в межтерриториальном этапе областного конкурса среди учащихся «Мы выбираем будущее» | Территориальный этап – до 20.10.2016,  Межтерриториальный этап – до 15.11.2016 | ТИК, МОУО Таборинского муниципального района, образовательные  учреждения | |
| 3.2.2 | Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с Молодежным Советом при главе Таборинского муниципального района | Весь период | ТИК,  МИК | |
| 3.2.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя». | Февраль – март,  август- сентябрь | ТИК, МИК,  образовательные  учреждения,  учреждения культуры | |
| 3.2.4 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний и другие молодежные мероприятия). | Весь период | ТИК  МИК | |
| 3.2.5 | Формирование составов молодежных избирательных комиссий на очередной срок полномочий. | Ноябрь – декабрь | ТИК,  МИК | |
| 3.2.6 | Наполнение молодежных страниц на сайте территориальной избирательной комиссии. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в создании и информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. | Весь период | ТИК  МИК | |
| 3.2.7 | Организация и проведение молодежных акций, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей. | Весь период | ТИК,  МИК | |
| 3.2.8 | Проведение ознакомительных экскурсий в территориальную избирательную комиссию, в участковые избирательные комиссии. | Февраль-март,  Август-сентябрь | ТИК,  МИК | |
| 3.2.9 | Подготовка и проведение конкурса школьных газет «Этот день мы приближали как могли». | Февраль-апрель | ТИК, администрация ТМР, образовательные учреждения | |
| 3.2.10 | Подготовка и проведение интернет викторины «По лабиринтам выборов». | Февраль-март,  июнь | ТИК, МИК, образовательные учреждения | |
| 3.2.11 | Молодежно-патриотическая акция «Мы граждане России». Торжественное вручение паспортом гражданина РФ. | Весь период | ТИК, МИК | |
| 3.2.12 | Конкурс эссе « Выборы – часть нашей судьбы». | Сентябрь-октябрь | ТИК, образовательные учреждения | |
| 3.2.13 | Подготовка и проведение информационно-правовой игры «Сегодня школьник, а завтра – избиратель». | Сентябрь-октябрь | ТИК, МИК, ЦДТ «Радуга» | |
| 3.2.14 | Участие в районном слете молодежи. Проведение в рамках слета встречи молодежи с представителями органом местного самоуправления «Я – за будущее России» | июнь | ТИК, МИК, администрация ТМР | |
| **3.3** | **Организация работы по правовому просвещению избирателей** | | | |
| 3.3.1 | Проведение территориального этапа, участие в межтерриториальном этапе областного конкурса педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. | Территориальный этап – до 20.10.2016,  Межтерриториальный этап – до 15.11.2016 | ТИК | |
| 3.3.2. | Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования на выборах 2016 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. | Весь период | ТИК  учреждения культуры, Совет ветеранов | |
| 3.3.3. | Проведение встреч, круглых столов совместно с Советом ветеранов Таборинского муниципального района | Весь период | ТИК, администрация Таборинского муниципального района, Совет ветеранов | |
| 3.3.4 | Участие в работе клубов по интересам для разных категорий граждан | Весь период | ТИК, учреждения культуры, библиотеки района | |
| 3.3.5 | Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Весь период | ТИК | |
| 3.3.6 | Организация уголков избирателей «Навстречу выборам». | Июль - сентябрь | ТИК, учреждения культуры | |
| **4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации** | | | | |
| 4.1 | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Март-сентябрь | ТИК | |
| 4.2 | Разъяснение избирательного законодательства на сайтах муниципальных образований | Весь период | ТИК | |
| 4.3 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях | Весь период | ТИК | |
| 4.4 | Разъяснение избирательного законодательства в районной газете «Призыв» и «Вестниках» сельских поселений | Весь период | ТИК | |
| 4.5 | Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан | Весь период | ТИК | |
| 4.6. | Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан | Весь период | ТИК | |
| **5. Внедрение в практику новых избирательных технологий** | | | | |
| 5.1 | Размещение на сайте Таборинской районной ТИК обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление | Весь период | ТИК | |
| 5.2 | Модернизация сайта Таборинской районной ТИК. Активное его использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | ТИК | |
| 5.3 | Создание телефонных и электронных «горячих линий» | Период избирательной кампании | ТИК | |
| **6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов** | | | | |
| 6.1. | Выпуск Вестника Таборинской районной ТИК | Весь период | ТИК | |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, памяток. | Весь период | ТИК | |