**ТАБОРИНСКАЯ РАЙОННАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 марта 2016 г. |  | № 3/14 |

с. Таборы

**Об утверждении комплексного плана совместных мероприятий администрации Таборинского муниципального района и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения на территории Таборинского района выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Таборинской районной Думы, Думы Унже-Павинского сельского поселения в 2016 году**

В соответствии с пунктами 16 - 19 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 года, со статьями 8, 25 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 16 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением главы Таборинского муниципального района от 17.02.2016 г. № 39 «О подготовке и проведении на территории Таборинского муниципального района выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Таборинской районной Думы в 2016 году», и в целях обеспечения избирательных прав граждан Таборинского муниципального района, Таборинская районная территориальная избирательная комиссия **решила:**

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий администрации Таборинского муниципального района и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Таборинской районной Думы, Думы Унже-Павинского сельского поселения в 2016 году(прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте Таборинской районной территориальной избирательной комиссии tabortik.ucoz.ru.

3. Настоящее решение направить органы местного самоуправления Таборинского муниципального района, Унже-Павинского сельского поселения, СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Л.М.Закревскую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.М.Закревская |
|  |  |  |
| Секретарь  Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | В.А.Владимирова |

Утвержден решением Таборинской районной территориальной избирательной комиссии от 03.03.2016 г. № 3/14

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**совместных мероприятий органов местного самоуправления Таборинского муниципального района и входящих в его состав сельских поселений, Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Таборинской районной Думы, Думы Унже-Павинского сельского поселения в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| **1.Вопросы для рассмотрения на заседаниях рабочей группы** | | | |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. | март 2016 г. | Роененко В.А., главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Таборинского МР | Апрель 2016 г. | Закревская Л.М. |
| 1.3. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов | Ежемесячно(в период с мая по август 2016 г.) | Роененко В.А.,  Главы сельских поселений |
| 1.4. | О работе с молодежью по активизации ее участия в выборах | Май 2016 г. | Главы МО |
| 1.5. | Об информационно-разъяснительной деятельности среди населения Таборинского муниципального района | Май 2016 г. | Закревская Л.М.  Главы сельских поселений |
| 1.6. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Август  2016 | Главы сельских поселений |
| 1.7. | О готовности избирательных участков и обеспечение пожарной безопасности. | Август 2016г. | Лекомцев А.Н.  Закревская Л.М. |
| 1.8. | Об исполнении мероприятий по технической укреплённости помещений избирательных участков и защищенности мест хранения избирательной документации | Август 2016 г. | Миронов А.П.  Главы сельских поселений |
| 1.9 | Об обеспечении бесперебойной работы связи | Август 2016 г. | Глава Таборинского муниципального района,  Карелин Р.А. |
| 1.10 | О реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Август 2016 г. | Главы МО, Закревская Л.М. |
| 1.11 | Об итогах проведения голосования на территории Таборинского муниципального района 18 сентября 2016 г. | Сентябрь 2016г. | Роененко В.А.,  Закревская Л.М. |
| **2. Организационные мероприятия** | | | |
| 2.1. | Согласование с Таборинской районной Думой вопроса принятия решения по назначению выборов депутатов Таборинской районной Думы | Май-июнь 2016 года | Дикович С.А.  Закревская Л.М., |
| 2.2. | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Таборинской районной Думы в 2016 году | март 2016 г. | Роененко В.А.,  Закревская Л.М., главы МО |
| 2.3. | Подготовка и направление органам местного самоуправления предложений по образованию избирательных участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования; подготовка проектов, соответствующих муниципальных правовых актов | Март 2016 г. | Роененко В.А.  Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.4. | Подготовка и направление органам местного самоуправления предложений по выделениюспециальных мест для размещения информационных и агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, подготовка проектов, соответствующих муниципальных правовых актов | Июнь2016 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.5. | Подготовка и направление органам местного самоуправления предложений по определению  специальных мест, предоставляемых кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, согласование времени выделения этих специальных мест их собственниками, подготовка проектов, соответствующих муниципальных правовых актов | Июнь2016 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.6. | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов и прокуратуры по вопросу обеспечения законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов | Август 2016г. | Роененко В.А.,  главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.7. | Осуществление контроля  актуализации сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума | постоянно | Роененко В.А., Кельбиханова О.И.,  Закревская Л.М. |
| 2.8. | Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | Июнь 2016 г. | Закревская Л.М. |
| 2.9. | Проведение семинаров с потенциальными кандидатами и субъектами выдвижения кандидатов в депутаты Таборинской районной думы | Июнь-июль 2016 г. | Закревская Л.М. |
| 2.10 | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов | август 2016 г. | Миронов А.П.,  Закревская Л.М. |
| 2.11 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Таборинской районной Думы в 2016 году | Август 2016г. | Роененко В.А.,  главы сельских поселений |
| 2.12 | Приемка помещений для голосования совместно с представителями ММО МВД РФ «Тавдинский», противопожарной службы | Август2016 г. | Миронов А.П.,  Лекомцев А.Н.,  Закревская Л.М. |
| 2.13 | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов | В течение всего периода | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М.,  редакция газеты «Призыв» |
| 2.14 | Организация работы по повышению правовой культуры  и информационному обеспечению избирателей через газету «Призыв», в том числе: - проведение деловых встреч с представителями газету «Призыв» по вопросам участия средств массовой информации в избирательном процессе; - создание и ведение в газете «Призыв» специальных рубрик, по опубликованию материалов о  ходе подготовки и проведения избирательных кампаний; - опубликование разъяснительных материалов Таборинской районной территориальной избирательной комиссии; | май-сентябрь 2016 г. | Главы МО, Закревская Л.М., редакция газеты «Призыв» |
| 2.15 | Организация в учреждениях культуры сельских поселений информационных стендов, «Уголков избирателей», освещающих деятельность органов местного самоуправления | Июнь-сентябрь 2016 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.16 | Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях культуры сельских поселений в центре социального обслуживания населения, направленных на информированность населения о выборах в органы местного самоуправления,  в том числе: - цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением положений  законодательства о выборах; - конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах;  - массовые мероприятия в день голосования 18 сентября 2016 г. | Июнь- сентябрь 2016 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.17 | Осуществление мероприятий по обеспечению на территории муниципального района общественной безопасности, недопущению террористических действий и экстремистских проявлений в ходе избирательных кампаний | Весь период | Главы МО, Миронов А.П.,  Лекомцев А.Н. |
| 2.18 | Организация работы телефона «горячая линия» связи и телефона доверия с избирателями для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | август – сентябрь 2016 г. | Роененко В.А.,  Закревская Л.М. |
| 2.19 | Рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | По мере поступления | Закревская Л.М., Кельбиханова О.И. |
| **3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса** | | | |
| 3.1. | Обеспечение необходимых условий деятельности избирательной комиссии муниципального образования, хранения избирательной документации, технологического оборудования | Июнь-сентябрь 2016 г. | Главы МО, Закревская Л.М. |
| 3.2. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, противопожарной безопасности, противодействия терроризму | Март-апрель 2016 года | Закревская Л.М., главы МО |
| 3.3. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | Июль-август 2016 года | Закревская Л.М., главы МО |
| 3.4. | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности избирательных комиссий в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Закревская Л.М. |
| 3.5. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Июнь-июль  2016 года | Главы сельских поселений |
| 3.6. | Принятие мер по созданию условий функционирования комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы», в том числе: - оборудование помещения, где размещён комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы»; - обеспечение здания, в котором расположен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания; | постоянно | Роененко В.А.,  Закревская Л.М. |