ТАБОРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 18 марта 2016 г. |  | № 4/24 |
| --- | --- | --- |

с. Таборы

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Таборинской районной Думы и Думы Унже-Павинского сельского поселения 18 сентября 2016 года

В целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в сентябре 2016 года, в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 26, 59, пунктом 1 статьи 60 Избирательного кодекса Свердловской области Таборинская районная территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Программу информационно - разъяснительной деятельности Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Таборинской районной Думы и Думы Унже-Павинского сельского поселения 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией информационно-разъяснительных мероприятий производить за счет средств федерального, областного бюджетов, а также бюджетов Таборинского муниципального района и бюджета Унже-Павинского сельского поселения, выделенных на подготовку и проведение выборов и на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов в 2016 году.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, органы местного самоуправления Таборинского муниципального района, Кузнецовского, Таборинского и Унже-Павинского сельских поселений.

4. Разместить настоящее решение на сайте Таборинской районной территориальной избирательной комиссии tabortik.ucoz.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Закревскую Л.М.

| Председатель Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.М.Закревская |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | В.А.Владимирова |

Утверждена

Решением Таборинской районной

территориальной избирательной

комиссии

от 18 марта 2016г. № 4/24

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Таборинской районной Думы и Думы Унже-Павинского сельского поселения 18 сентября 2016 года

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Таборинской районной Думы и Думы Унже-Павинского сельского поселения 18 сентября 2016 года.

Задачи:

- Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в том числе Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрании Свердловской области, органов местного самоуправления, их компетенции.

- Информирование о законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской области, Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Таборинского муниципального района и Унже-Павинского сельского поселения.

- Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

- Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Таборинская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Таборинская РТИК) | Организация печатных публикаций в районной газете «Призыв» с разъяснениями новаций избирательного законодательства, его применения, об очередном цикле избирательных кампаний 2016 года | Весь период, один раз в месяц (март, апрель, май, июнь 2016 г.) |
| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| Таборинская РТИК, Администрации сельских поселений, | Открытие специальных рубрик на страницах Вестников сельских поселений «ТИК информирует»; | Весь период (март, апрель, май, июнь) |
| Таборинская РТИК, Администрация Таборинского муниципального района (далее- администрация ТМР),Администрации сельских поселений | Открытие страницы Таборинской РТИК на сайтах администрации ТМР, администраций сельских поселений. | март-апрель |
| Таборинская РТИК | Издание Вестника Таборинской районной ТИК посвященного разъяснению избирателям важности предстоящих выборов, роли Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания Свердловской области в системе органов государственной власти, роди представительного органа в системе органов местного самоуправления, доведению информации о новациях избирательного законодательства, основных положений федерального и регионального законодательства, | ежемесячно |
| Таборинская РТИК, Таборинская МИК, Администрации сельских поселений, Администрация ТМР | Проведение мероприятий с потенциальными избирателями, впервые голосующими и др. категориями с целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию | весь период |
| Таборинская РТИК | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях | весь период |
| Таборинская РТИК | Организация обучения состава УИК – в соответствии с учебно-тематическим планом, утвержденным решением от 28.02.2016 г. № 1/2 | весь период |
| Таборинская РТИК | Организация обучения представителей СМИ – в соответствии с тематическим планом | весь период |
| Таборинская РТИК, сельские библиотеки, администрации сельских поселений | Организация информационных стендов о деятельности ТИК, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства, разъясняющих существо политической системы, роль государственных органов и органов местного самоуправления | весь период |
| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| Таборинская РТИК | Использование Интернет: освещение на сайте РТИК работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий программ правового просвещения. | весь период |
| Таборинская РТИК | Наполнение в соц.сетях сети интернет информацией о подготовке к предстоящим выборам 2016 года | весь период |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, избираемых органах, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Таборинская РТИК | Организация печатных публикаций в районной газете «Призыв» с информацией об основных событиях календаря избирательных кампаний, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах в депутаты, избирательных объединениях, участвующих в выборах | весь период ( июнь-сентябрь) |
| Таборинская РТИК, администрации сельских поселений | Ведение рубрик на страницах Вестников сельских поселений «ТИК информирует»; | весь период |
| Таборинская РТИК | Издание Вестника Таборинской районной ТИК, посвященного разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о кандидатах | 2 раза в месяц |
| Таборинская РТИК | Организация интервью СМИ, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий | весь период |
| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| Таборинская РТИК, УИК, администрации сельских поселений | Организация встреч в коллективах организаций по тематикам: |  |
|  | Особенности избирательных кампаний 2016 г., значение выборов для каждого. | июль |
|  | Основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов 2016 года | июль |
|  | Порядок выдвижения кандидатов на местных выборах; что надо знать избирателям о политических партиях; как определиться с выбором; | июль |
|  | О порядке и правилах ведения предвыборной агитации; на что избирателю обращать внимание; черный пиар, отличительные признаки. | июль |
|  | Избирателю о голосовании по открепительным удостоверениям | август |
|  | Что нужно знать избирателю о правилах голосования; о приглашениях на избирательные участки, как сверить списки избирателей | август |
|  | Информирование населения об адресах и о номерах телефонов УИК, времени их работы, а также о дне, времени и месте голосования с использованием официального сайта Комиссии и иных информационных ресурсов | сентябрь |
|  | О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней; | сентябрь |
|  | О порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов; | сентябрь |
| Таборинская РТИК | Организация обучения состава УИК – в соответствии с учебно-тематическим планом, утвержденным решением от 28.02.2016 г. № 1/2 | весь период |
| Таборинская РТИК | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях | весь период |
| Таборинская РТИК | Издание: - плакатов о выборах; - информационных листков об этапах избирательной кампании; - информационный плакат о зарегистрированных кандидатах; - приглашений для избирателей; - плакатов о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах 2016 г. | весь период |
| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| УИК | Проведение подомовых обходов с целью распространения информационных печатных материалов избирательных комиссий | август-сентябрь |
| Таборинская РТИК, администрация ТМР, администрации сельских поселений | Организация работы «горячей линии» ТИК | август-сентябрь |
| Таборинская РТИК | Использование Интернет: - освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий основных событий календаря избирательной кампании; - размещение информационных материалов комиссии в социальных сетях. | весь период |
| Таборинская РТИК, УИК, сельские библиотеки, администрации сельских поселений | Организация, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности ТИК, УИК, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах голосования. | весь период |
| Таборинская РТИК, Администрация ТМР, Администрации сельских поселений | Пополнение страниц Таборинской РТИК на сайтах администрации ТМР, администраций сельских поселений. | весь период |
| Таборинская РТИК, УИК, Администрация ТМР, Администрации сельских поселений | Размещение информационных плакатов: - в помещениях с массовым пребыванием людей: администрациях сельских поселений, администрации ТМР, магазинах, библиотеках, образовательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты, домах культуры. | весь период |
| Таборинская РТИК | Проведение мероприятий по Программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Таборинском муниципальном районе» на 2016 год, утвержденной решением от 11.02.2016 г. № 2/10 | весь период |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

Цель – создание условий для формирования осознанной готовности избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов.

- Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Таборинская РТИК | Организация печатных публикаций в газете «Призыв» с информацией о порядке и правилах голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. | весь период |
| Таборинская РТИК | Издание Вестника Таборинской ТИК посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» ТИК, УИК | сентябрь |
| Таборинская РТИК, УИК | Организация встреч в коллективах организаций по тематикам: - О готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования; об оснащении избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней; об основных проблемах, волнующих избирателей и мерах, принимаемых комиссиями для их решения; - О порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов. | сентябрь |
| Таборинская РТИК | Организация интервью для СМИ о ходе голосования | в день голосования |
| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| Таборинская РТИК, администрация ТМР, администрации сельских поселений | Работа «горячей линии» ТИК, Совместно с администрацией МО организация оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК | сентябрь |
| Таборинская РТИК | Использование Интернет в целях освещения хода голосования | в день голосования |