**ТАБОРИНСКАЯ РАЙОННАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 марта 2017 г. |  | № 3/14 |

с. Таборы

**Об утверждении комплексного плана совместных мероприятий администраций Таборинского муниципального района, Таборинского, Кузнецовского сельских поселений и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения на территории Таборинского района выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Дум Таборинского, Кузнецовского сельских поселений в 2017 году**

В соответствии с пунктами 16 - 19 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 года, статьей 16 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением главы Таборинского муниципального района от 1.03.2017 г. № 82 «О подготовке и проведении на территории Таборинского муниципального района выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году», постановлением главы Таборинского сельского поселения от 03.03.2017 г. № 39 «О подготовке и проведении на территории Таборинского сельского поселения выборов депутатов Думы Таборинского сельского поселения в 2017 году», постановлением главы Кузнецовского сельского поселения от 13.03.2017 г. № 28 «О подготовке и проведении на территории Кузнецовского сельского поселения выборов депутатов Думы Кузнецовского сельского поселения в 2017 году» и в целях обеспечения избирательных прав граждан Таборинского муниципального района, Таборинская районная территориальная избирательная комиссия **решила:**

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий администраций Таборинского муниципального района, Таборинского, Кузнецовского сельских поселений и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения на территории Таборинского района выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Дум Таборинского, Кузнецовского сельских поселений в 2017 году (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте Таборинской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Настоящее решение направить органам местного самоуправления Таборинского муниципального района, Таборинского и Кузнецовского сельских поселений, СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Л.М.Закревскую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.М.Закревская |
|  |  |  |
| Секретарь  Таборинской районной территориальной избирательной комиссии |  | В.А.Владимирова |

Утвержден решением Таборинской районной территориальной избирательной комиссии от 16.03.2017 г. № 3/14

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**совместных мероприятий администраций Таборинского муниципального района, Таборинского, Кузнецовского сельских поселений и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения на территории Таборинского района выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Дум Таборинского, Кузнецовского сельских поселений в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| **1.Вопросы для рассмотрения на заседаниях рабочей группы** | | | |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. | март 2017 г. | Роененко В.А., главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Таборинского МР | апрель  2017 г. | Закревская Л.М. |
| 1.3. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов | Ежемесячно(в период с мая по август 2017 г.) | Роененко В.А.,  Главы сельских поселений |
| 1.4. | О работе с молодежью по активизации ее участия в выборах | Май 2017 г. | Главы МО |
| 1.5. | Об информационно-разъяснительной деятельности среди населения Таборинского муниципального района | Май 2017 г. | Закревская Л.М.  Главы сельских поселений |
| 1.6. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Август  2017 | Главы сельских поселений |
| 1.7. | О готовности избирательных участков и обеспечение пожарной безопасности. | Август 2017г. | Лекомцев А.Н.  Закревская Л.М. |
| 1.8. | Об исполнении мероприятий по технической укреплённости помещений избирательных участков и защищенности мест хранения избирательной документации | Август 2017 г. | Алешков А.М.  Главы сельских поселений |
| 1.9. | Об обеспечении бесперебойной работы связи | Август 2017 г. | Глава Таборинского муниципального района,  Карелин Р.А. |
| 1.10. | О реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Август 2017 г. | Главы МО, Закревская Л.М. |
| 1.11 | Об итогах проведения голосования на территории Таборинского муниципального района 10 сентября 2017 г. | Сентябрь 2017г. | Роененко В.А.,  Закревская Л.М. |
| **2. Организационные мероприятия** | | | |
| 2.1. | Согласование с Думами Таборинского и Кузнецовского сельских поселений вопроса принятия решения по назначению выборов депутатов на 10 сентября | Июнь 2017 года | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М., |
| 2.2. | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения Губернатора Свердловской области, депутатов Дум Таборинского и Кузнецовского сельских поселений в 2017 году | март  2017 г. | Закревская Л.М., главы МО |
| 2.3. | Подготовка и направление органам местного самоуправления предложений по образованию избирательных участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования; подготовка проектов, соответствующих муниципальных правовых актов | До 1 мая 2017 г. | Роененко В.А.  Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.4. | Подготовка и направление органам местного самоуправления предложений по выделениюспециальных мест для размещения информационных и агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, подготовка проектов, соответствующих муниципальных правовых актов | Июнь2017 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.5. | Подготовка и направление органам местного самоуправления предложений по определению  специальных мест, предоставляемых кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, согласование времени выделения этих специальных мест их собственниками, подготовка проектов, соответствующих муниципальных правовых актов | Июнь2017 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.6. | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов и прокуратуры по вопросу обеспечения законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов | Август 2017г. | Роененко В.А.,  главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.7. | Осуществление контроля актуализации сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума | постоянно | Роененко В.А., Кельбиханова О.И.,  Закревская Л.М. |
| 2.8. | Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | Июнь 2017 г. | Закревская Л.М. |
| 2.9 | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов | август 2017 г. | Алешков А.М.,  Закревская Л.М. |
| 2.10 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования по выборам Губернатора Свердловской области, депутатов Дум Таборинского, Кузнецовского сельских поселений в 2017 году | Август 2017г. | Роененко В.А.,  главы сельских поселений |
| 2.11 | Приемка помещений для голосования совместно с представителями ММО МВД РФ «Тавдинский», противопожарной службы | Август2016 г. | Алешков А.М.,  Лекомцев А.Н.,  Закревская Л.М. |
| 2.12 | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов | В течение всего периода | Главы МО,  Закревская Л.М.,  редакция газеты «Призыв» |
| 2.13 | Организация работы по повышению правовой культуры и информационному обеспечению избирателей через газету «Призыв», в том числе: - проведение деловых встреч с представителями газету «Призыв» по вопросам участия средств массовой информации в избирательном процессе; - создание и ведение в газете «Призыв» специальных рубрик, по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения избирательных кампаний; - опубликование разъяснительных материалов Таборинской районной территориальной избирательной комиссии; | май-сентябрь 2017г. | Главы МО, Закревская Л.М., редакция газеты «Призыв» |
| 2.14 | Организация в учреждениях культуры сельских поселений информационных стендов, «Уголков избирателей», освещающих деятельность органов местного самоуправления | Июнь-сентябрь 2017 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.15 | Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях культуры сельских поселений в центре социального обслуживания населения, направленных на информированность населения о выборах в органы местного самоуправления, в том числе: - цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением положений законодательства о выборах; - конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах;  - массовые мероприятия в день голосования 10 сентября 2017 г. | Июнь- сентябрь 2017 г. | Главы сельских поселений,  Закревская Л.М. |
| 2.16 | Осуществление мероприятий по обеспечению на территории муниципального района общественной безопасности, недопущению террористических действий и экстремистских проявлений в ходе избирательных кампаний | Весь период | Главы МО, Алешков А.М.,  Лекомцев А.Н. |
| 2.17 | Организация работы телефона «горячая линия» связи и телефона доверия с избирателями для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | август – сентябрь 2017 г. | Роененко В.А.,  Закревская Л.М. |
| 2.18 | Рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | По мере поступления | Главы МО,  Закревская Л.М. |
| **3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса** | | | |
| 3.1. | Обеспечение необходимых условий деятельности избирательной комиссии муниципального образования, хранения избирательной документации, технологического оборудования | Июнь-сентябрь 2016 г. | Главы МО, Закревская Л.М. |
| 3.2. | Выделение транспорта избирательным комиссиям для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | в течение всего периода по мере необходимости | Главы МО |
| 3.3. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, противопожарной безопасности, противодействия терроризму | Июнь-июль 2017 года | Закревская Л.М., главы МО |
| 3.4. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | До 1 августа 2017 года | Закревская Л.М., главы МО |
| 3.5. | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности избирательных комиссий в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Закревская Л.М. |
| 3.6. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | До 15 июня  2017 года | Главы сельских поселений |
| 3.7. | Принятие мер по созданию условий функционирования комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы», в том числе: - оборудование помещения, где размещён комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы»; - обеспечение здания, в котором расположен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания; | постоянно | Роененко В.А.,  Закревская Л.М. |