Приложение к решению Таборинской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2019 г. № 6/18

# Перечень

**основных мероприятий Таборинской районной территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу — Серовский одномандатный избирательный округ № 174 8 сентября 2019 года на территории Таборинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | | | |
|  | Подготовка перечня избирательных участков  с указанием их номеров и границ  (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | До 10 июля 2019 года | Таборинская районная территориальная избирательная комиссия (далее - ТИК) |
|  | Опубликование списков избирательных участков  с указанием их номеров и границ  (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 24 июля 2019 года | Глава Таборинского муниципального района |
|  | Прием избирательных участков | Сентябрь 2019 г. | ТИК, ОеП № 22 МО МВД РФ «Тавдинский», ГКПТУ СО «ОПС № 14», администрация ТМР |
|  | Осуществление контроля и оказание помощи в работе УИК | Весь период | ТИК, администрация ТМР |
| **СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в Таборинскую районную территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 8 августа 2019 года | Глава Таборинского муниципального района |
|  | Организация дежурств членов избирательных комиссий по реализации избирателями права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию | С 24 июля по 4 сентября 2019 года | ТИК |
|  | Информирование избирателей о реализации избирателями права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке | В течение всего периода подготовки к выборам | ТИК, участковые избирательные комиссии (далее - УИК) |
|  | Организация дежурств членов участковых избирательных комиссий по реализации избирателями права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 28 августа по 4 сентября 2019 года | УИК |
|  | Организация дежурств членов участковых избирательных комиссий по реализации избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 5 сентября и не позднее 14 часов  по местному времени  7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 4 и 6 настоящего Перечня |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа 2019 года | ТИК |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 28 августа 2019 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 2 ст. 82 Федерального закона 20-ФЗ –  не позднее 17 августа 2019 года | ТИК |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 28 августа 2019 года, а в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования | С 17 августа 2019 года | УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей  (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 7 сентября 2019 года | Председатели УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18 часов  по местному времени  7 сентября 2019 года | Председатели, секретари УИК |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Организация информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период в соответствии с программой ИРД | ТИК совместно с администрациями Таборинского муниципального района, сельских поселений |
|  | Опубликование в газете «Призыв» информационных материалов об этапах избирательного процесса, о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, в том числе в Вестнике Таборинской районной ТИК | Весь период | ТИК, администрация Таборинского муниципального района, редакция газеты «Призыв» |
|  | Организация работы «горячей линии» для избирателей | С 1 августа 2019 г. | ТИК совместно с администрацией Таборинского муниципального района |
|  | Подготовка и направление специальных приглашений впервые голосующим, иным категориям избирателей | Не позднее 29 августа 2019 г., | ТИК, УИК |
|  | Оборудование информационных стендов в помещениях ТИК, УИК | В течение всего периода | ТИК, УИК |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка предоставления помещений собственниками (рассмотрение заявок в трехдневный срок со дня подачи, обеспечение равных условий представителям избирательных объединений и т. д.) | Со дня выдвижения кандидатов, списков кандидатов до ноля часов 7 сентября 2019 года | ТИК, УИК |
|  | Контроль за соблюдением порядка агитации представителями избирательных объединений, кандидатов при проведении встреч с избирателями | Весь период до ноля часов 7 сентября 2019 года | ТИК, УИК |
|  | Проведение встреч в трудовых коллективах, ветеранских организациях по каждому этапу избирательной кампании | Весь период | ТИК,  УИК |
|  | Выступления председателя ТИК на аппаратных совещаниях работников органов местного самоуправления | 1 раз в месяц в течение всей кампании | Председатель ТИК |
|  | Прием в ТИК списка наблюдателей, назначенных кандидатами, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, субъектами общественного контроля в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2019 года,  а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | ТИК |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу № 174, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 7 либо 8 сентября 2019 года,  а в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую каждая редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 17 июля 2019 года | Редакции газеты «Призыв» |
|  | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь | Не позднее 17 июля 2019 года | Редакция газеты «Призыв» |
|  | Контроль за проведением предвыборной агитацией в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10 августа до ноля часов  7 сентября 2019  года | ТИК |
|  | Размещение на стендах в помещении Таборинской районной территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 78 Федерального закона 20-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 23 августа 2019 года | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади в газете «Призыв», предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам,  но не позднее 8 августа 2019 года | Избирательная комиссия Свердловской области, ТИК с участием представителей редакций газеты «Призыв» |
|  | Осуществление контроля за подачей уведомлений в письменной форме в Избирательную комиссию Свердловской области о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, политической партии, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | ТИК |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других политических партий, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Свердловской области, ТИК |
|  | Подготовка предложений главе Таборинского муниципального района по специальным местам для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов | До 29 июля 2019 года | ТИК |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов | Не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложениям ТИК |
|  | **ГОЛОСОВАНИЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | |
|  | Получение избирательных бюллетеней: | | |
|  | в Таборинской районной территориальной избирательной комиссии | не позднее 29 августа 2019 года | ТИК |
|  | в участковых избирательных комиссиях | не позднее 6 сентября 2019 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | УИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2019 года,  а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | ТИК и УИК |
|  | Образование группы для контроля за использованием ГАС «Выборы» в Таборинской районной территориальной избирательной комиссии | Не позднее 4 сентября 2019 года | ТИК |
|  | Проведение голосования | 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов по местному времени. | УИК |
|  | Сбор в участковых избирательных комиссиях письменных заявлений(устных обращений), в том числе переданных при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | С 29 августа и не позднее 14 часов 8 сентября 2019 года | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | Не ранее 18 августа 2019 года | УИК по решению Избирательной комиссии Свердловской области |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | 8 сентября 2019 года после 20 часов | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на территории Таборинского муниципального района | Не позднее 10 сентября 2019 года | ТИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | ТИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Избирательные комиссии |