ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2017г.  № 572

с. Таборы

О подготовке и проведении на территории

Таборинского муниципального  района выборов

Президента Российской Федерации в 2018 году

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,  в целях оказания содействия Таборинской районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения на территории Таборинского муниципального района выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, руководствуясь статьей 27 Устава Таборинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план совместных мероприятий органов местного самоуправления Таборинского муниципального района и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (прилагается).

2. Создать рабочую группу по реализации комплексного плана совместных мероприятий органов местного самоуправления Таборинского муниципального района и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году,  и утвердить состав вышеуказанной рабочей группы (прилагается).

3. Рекомендовать рабочей группе:

- предоставлять Таборинской районной территориальной избирательной комиссии на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), средства связи и техническое оборудование, а также оказывать в рамках компетенции иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- решать в период проведения предвыборной кампании и непосредственно выборов вопросы обеспечения Таборинской районной территориальной избирательной комиссии имуществом и транспортом. При проведении голосования предоставлять Таборинской районной территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения возможности прибытия к месту голосования членам избирательных комиссий;

- принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и помещений, в которых расположены избирательные комиссии;

- принять меры, по реализации избирательного права в полном объеме лицам с ограниченными возможностями;

- обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

- осуществлять контроль за подготовкой помещений для проведения публичных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями, а также за готовностью специальных мест для размещения информационных материалов Таборинской районной территориальной избирательной комиссии и печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов.

  - Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района (Казаринов А.А., Бауэр Ю.К., Белоусов А.В.), оказывать содействие Таборинской районной территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям в их работе по организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, информировать избирателей о предстоящих выборах.

  - Рекомендовать территориальному пункту УФМС РФ по Свердловской области в Таборинском районе (Швейцарова Н.А.), Отдел ЗАГС по Таборинскому району (Шангина И.Ф.) своевременно представлять сведения о регистрации (учету) избирателей в администрацию Таборинского муниципального района для актуализации сведений об избирателях в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

  - Главному специалисту администрации Таборинского муниципального района  (О.И.Кельбиханова) обеспечить оперативную передачу сведений о регистрации (учете) избирателей, участников выборов Президента Российской Федерации в 2018 году Таборинской районной территориальной избирательной комиссии для актуализации сведений об избирателях.

  - Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района (Казаринов А.А., Бауэр Ю.К., Белоусов А.В.):

- в ходе проводимых подведомственными учреждениями мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах Президента Российской Федерации в 2018 году;

- по согласованию с Таборинской районной территориальной избирательной комиссией совместно с подведомственными учреждениями организовать накануне и в день голосования по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий;

- совместно с Администрацией Таборинского муниципального района подготовить предложения по подготовке плана мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования услугами торговых предприятий (в том числе по проведению ярмарок).

  - Управлению образованием администрации Таборинского муниципального района (Кузнецова Т.С.):

- в течение периода подготовки к выборам организовать в подведомственных образовательных учреждениях во взаимодействии с Таборинской районной территориальной избирательной комиссией информационно-разъяснительную работу о предстоящих выборах Президента Российской Федерации в 2018 году;

- оказывать содействие Таборинской районной территориальной избирательной комиссии в определении помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставлениях указанных помещений зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями.

  - Рекомендовать ОеП № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский» (Алешков А.М.):

- совместно с Таборинской районной территориальной избирательной комиссией разработать комплекс мер по охране общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, и обеспечить его исполнение;

- обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссии и помещениях для голосования;

- обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в помещениях, определенных в соответствии с муниципальными правовыми актами в качестве пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и предоставляемых зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям для встреч с избирателями;

- обеспечить охрану помещения, в котором установлен комплекс средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

- своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обращениям Таборинской районной территориальной избирательной комиссии в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной деятельности.

10.  Рекомендовать Таборинскому ЛТУ (Карелин Р.А.), Таборинскому участку «Облкоммунэнерго»  (Соколовский С.А.) обеспечить избирательные комиссии бесперебойными услугами связи и  энергоснабжения.

11. Рекомендовать главному редактору газеты «Призыв» (Фирулева  Ю.А.) предоставлять печатную площадь зарегистрированным кандидатам для целей предвыборной агитации, а также Таборинской районной территориальной избирательной комиссии для публикации информационных материалов и решений Таборинской районной территориальной избирательной комиссии, информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях в соответствии с законодательством о выборах, обеспечить своевременную публикацию муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Таборинского муниципального района, информации, связанной с образованием избирательных участков.

- Направить настоящее постановление  в Таборинскую районную территориальную избирательную комиссию, главам сельских поселений, ОеП № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский», Таборинский ЛТУ, Таборинскому участку «Облкоммунэнерго», ТП УФМС РФ по Свердловской области в Таборинском районе, Отдел ЗАГС Таборинского района, ГБПТУ СО ОПС СО  № 14, опубликовать в районной газете «Призыв».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Таборинского

муниципального района                                                                       В.А. Роененко

- УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Таборинского

муниципального района

от 19.12.17г. № 572

## Комплексный  план

совместных  мероприятий  администраций Таборинского муниципального района, сельских поселений  и  Таборинской  районной территориальной избирательной комиссии  в  период  подготовки  и  проведения выборов Президента Российской Федерации  в 2018 году

| № п\п | ###### Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы |  |  |
| 1.2. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах Президента Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области | декабрь 2017 года | Закревская Л.М. |
| 1.3. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Таборинского МР | Январь 2018 года | Закревская Л.М. Кельбиханова О.И. |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Ежемесячно с января по март 2018 года | Главы сельских поселений, Кельбиханова О.И. |
| 1.5. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Ежемесячно с января по март 2018 года | Кельбиханова О.И., руководители служб |
| 1.6. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации | Ежемесячно с января по март 2018 года | Главы сельских поселений, Закревская Л.М., Кельбиханова О.И. |
| 1.7. | О готовности избирательных участков и обеспечение пожарной безопасности. | февраль 2018г. | Лекомцев А.Н. Закревская Л.М. |
| 1.8. | Об исполнении мероприятий по технической укреплённости помещений избирательных участков и защищенности мест хранения избирательной документации | февраль 2018 г. | Алешков А.М. Главы сельских поселений |
| 1.9. | О реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | февраль 2018 г. | Главы МО, Закревская Л.М. |
| 1.10 | Об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | Март 2018 года | Закревская Л.М. |
| 2. | #### Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1. | #### Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Декабрь 2017года | Закревская Л.М., Кельбиханова О.И., главы муниципальных образований |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума | Январь- март 2018 года | Закревская Л.М., Роененко В.А. |
| 2.3. | #### Проведение встреч с работниками Управления образования, учреждениями культуры, районного Совета ветеранов войны и труда об организации работы по правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Январь -март 2018 года | Закревская Л.М. |
| 2.4. | #### Подготовка и направление главе МО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | Январь 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 2.5. | #### Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | Январь 2018 года | Закревская Л.М. |
| 2.6. | Подготовка и направление главе МО предложений по определению перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | Январь 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 2.7. | Осуществление контроля актуализации сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума | постоянно | Роененко В.А., Кельбиханова О.И., Закревская Л.М. |
| 2.8. | #### Приемка помещений для голосования совместно с представителями ММО МВД РФ «Тавдинский», противопожарной службы | ##### Февраль-март ##### 2018 г. | Алешков А.М., Лекомцев А.Н., Закревская Л.М. |
| 2.9. | #### Определение перечня резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности выборы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | ##### Февраль 2018 г. | Главы муниципальных образований, Закревская Л.М. |
| 2.10 | #### Организация работы по информационному обеспечению избирателей через газету «Призыв», в том числе: - проведение деловых встреч с представителями газету «Призыв» по вопросам участия средств массовой информации в избирательном процессе; - создание и ведение в газете «Призыв» специальных рубрик, по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения избирательных кампаний; - опубликование разъяснительных материалов Таборинской районной территориальной избирательной комиссии; | декабрь 2017г.- март 2018 г. | Роененко В.А., Закревская Л.М., редакция газеты «Призыв» |
| 2.11 | #### Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | В течение всего периода | Закревская Л.М., Кельбиханова О.И. |
| 2.12 | #### Реализация Перечня основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год на территории Таборинского муниципального района | В течение всего периода | Закревская Л.М. |
| 2.13 | #### Организация в учреждениях культуры сельских поселений информационных стендов, «Уголков избирателей», освещающих деятельность органов местного самоуправления | Январь - март 2018 г. | Главы сельских поселений, Закревская Л.М. |
| 2.14 | Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях культуры сельских поселений в центре социального обслуживания населения, направленных на информированность населения о выборах Президента РФ, в том числе: - цикла бесед, связанных с разъяснением положений законодательства о выборах; - конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах; - массовые мероприятия в день голосования 18 марта 2018 г. | Январь - март 2018 г. | Главы сельских поселений, Закревская Л.М. |
| 2.15 | Организация работы телефона «горячая линия» связи и телефона доверия с избирателями для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | Февраль - март 2018 г. | Роененко В.А., Закревская Л.М. |
| 3. | #### Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |
| 3.1. | #### Определение потребности и представление заявки в ИКСО по оборудованию избирательных участков технологическим оборудованием | Декабрь 2017года | Закревская Л.М. |
| 3.2. | #### Принятие мер по созданию условий функционирования комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы», в том числе: - оборудование помещения, где размещён комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы»; - обеспечение здания, в котором расположен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания; | постоянно | Роененко В.А., Закревская Л.М. |
| 3.3. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, оснащенности технологическим оборудованием | Январь-февраль 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 3.4. | #### Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, камерами видеонаблюдения, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | Январь-февраль 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 3.5. | #### Обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 25 февраля 2018 года | Главы муниципальных образований |
| 3.6. | #### Рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля | Январь 2018 г. | Главы муниципальных образований |
| 3.7. | #### Обеспечение оборудования помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права | Февраль 2018 года | Главы сельских поселений |
| 3.8. | #### Обеспечение транспортного сообщения в день голосования в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 18 марта 2018 г. | Главы сельских поселений |
| 3.9. | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | январь 2018 года | Главы сельских поселений |
| 3.10 | #### Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Главы сельских поселений |
| 3.11 | #### Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Закревская Л.М. |

- УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Таборинского муниципального района

от 19.12.17г.  № 572

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по реализации комплексного плана совместных мероприятий

органов местного самоуправления Таборинского муниципального района

и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии

на период подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации в 2018 году

1. Роененко В.А. - глава Таборинского муниципального района, руководитель рабочей группы.

2. Владимирова В.А. – зам. главы администрации Таборинского муниципального района, зам. руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:

3. Кельбиханова О.И. – главный специалист администрации Таборинского муниципального района;

4.  Казаринов А.А. - глава Таборинского сельского поселения                       (по согласованию);

5. Бауэр Ю.К. – глава Кузнецовского сельского поселения                                 (по согласованию);

6. Белоусов А.В. – глава Унже-Павинского сельского поселения                          (по согласованию);

7. Закревская  Л.М. – председатель Таборинской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию);

8. Мальцев Ю.В. -  ведущий специалист администрации Таборинского муниципального района;

9. Алешков А.М. – начальник ОеП № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский»    (по согласованию);

10. Иванов А.А. - начальник  ГКПТУ СО «ОПС № 14» (по согласованию);

11. Швейцарова Н.А.- начальник МП ОеП №22 МО МВД России «Тавдинский» (по согласованию);

12. Соколовский С.А. – мастер ЗАО «Облкоммунэнерго» (по согласованию);

13. Федорович С.Е. – начальник Таборинского участка Тавдинского ДРСУ (по согласованию);

14. Карелин Р.А. – ведущий инженер электросвязи группы обслуживания стационарного оборудования с. Таборы (по согласованию);

15. Степанова В.В. – ответственный врач участковой больницы с. Таборы ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» (по согласованию);

16. Тафинцев В.В. – прокурор Таборинского района ( по согласованию).