Утвержден решением Таборинской районной территориальной избирательной комиссии от 08.12.2017 г. № 34/224

## **Комплексный** **план**

**совместных мероприятий администраций Таборинского муниципального района, сельских поселений и Таборинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях администрации Таборинского муниципального района** |  |  |
| 1.2. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах Президента Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области | декабрь 2017 года | Закревская Л.М. |
| 1.3. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Таборинского МР  | Январь 2018 года | Закревская Л.М.Кельбиханова О.И. |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  | Ежемесячно с января по март 2018 года | Главы сельских поселений, Кельбиханова О.И. |
| 1.5. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  | Ежемесячно с января по март 2018 года | Кельбиханова О.И.,руководители служб |
| 1.6. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации  | Ежемесячно с января по март 2018 года | Главы сельских поселений, Закревская Л.М., Кельбиханова О.И. |
| 1.7. | О готовности избирательных участков и обеспечение пожарной безопасности. |  февраль 2018г. | Лекомцев А.Н.Закревская Л.М. |
| 1.8. | Об исполнении мероприятий по технической укреплённости помещений избирательных участков и защищенности мест хранения избирательной документации | февраль 2018 г. | Алешков А.М.Главы сельских поселений |
| 1.9. | О реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | февраль 2018 г. | Главы МО, Закревская Л.М. |
| 1.10 | Об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  | Март 2018 года | Закревская Л.М. |
| **2.** | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1. | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  | Декабрь 2017года | Закревская Л.М., Кельбиханова О.И., главы муниципальных бразований |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума | Январь- март 2018 года | Закревская Л.М., Роененко В.А. |
| 2.3. | Проведение встреч с работниками Управления образования, учреждениями культуры, районного Совета ветеранов войны и труда об организации работы по правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  | Январь -март 2018 года | Закревская Л.М. |
| 2.4. | Подготовка и направление главе МО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | Январь 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 2.5. | Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | Январь 2018 года | Закревская Л.М. |
| 2.6. | Подготовка и направление главе МО предложений по определению перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками  | Январь 2018 года | Закревская Л.М.,главы сельских поселений |
| 2.7. | Осуществление контроля  актуализации сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума  | постоянно | Роененко В.А., Кельбиханова О.И., Закревская Л.М. |
| 2.8. | Приемка помещений для голосования совместно с представителями ММО МВД РФ «Тавдинский», противопожарной службы | Февраль-март2018 г. | Алешков А.М.,Лекомцев А.Н.,Закревская Л.М. |
| 2.9. | Определение перечня резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности выборы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | Февраль 2018 г. | Главы муниципальных образований, Закревская Л.М. |
| 2.10 | Организация работы по информационному обеспечению избирателей через газету «Призыв», в том числе:- проведение деловых встреч с представителями газету «Призыв» по вопросам участия средств массовой информации в избирательном процессе;- создание и ведение в газете «Призыв» специальных рубрик, по опубликованию материалов о  ходе подготовки и проведения избирательных кампаний;- опубликование разъяснительных материалов Таборинской районной территориальной избирательной комиссии; | декабрь 2017г.- март 2018 г.  | Роененко В.А., Закревская Л.М., редакция газеты «Призыв» |
| 2.11 | Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих  | В течение всего периода | Закревская Л.М., Кельбиханова О.И. |
| 2.12 | Реализация Перечня основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год на территории Таборинского муниципального района | В течение всего периода | Закревская Л.М. |
| 2.13 | Организация в учреждениях культуры сельских поселений информационных стендов, «Уголков избирателей», освещающих деятельность органов местного самоуправления | Январь - март 2018 г. | Главы сельских поселений,Закревская Л.М. |
| 2.14 | Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях культуры сельских поселений в центре социального обслуживания населения, направленных на информированность населения о выборах Президента РФ,  в том числе:- цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением положений  законодательства о выборах;- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах;- массовые мероприятия в день голосования 18 марта 2018 г. | Январь - март 2018 г. | Главы сельских поселений,Закревская Л.М. |
| 2.15 | Организация работы телефона «горячая линия» связи и телефона доверия с избирателями для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | Февраль - март 2018 г. | Роененко В.А.,Закревская Л.М. |
| **3.** | Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |
| 3.1. | Определение потребности и представление заявки в ИКСО по оборудованию избирательных участков технологическим оборудованием  | Декабрь 2017года | Закревская Л.М. |
| 3.2. | Принятие мер по созданию условий функционирования комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы», в том числе:- оборудование помещения, где размещён комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы»;- обеспечение здания, в котором расположен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания; | постоянно | Роененко В.А.,Закревская Л.М. |
| 3.3. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, оснащенности технологическим оборудованием | Январь-февраль 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 3.4. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, камерами видеонаблюдения, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.)  | Январь-февраль 2018 года | Закревская Л.М., главы сельских поселений |
| 3.5. | Обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 25 февраля 2018 года | Главы муниципальных образований |
| 3.6. | Рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля  | Январь 2018 г. | Главы муниципальных образований |
| 3.7. | Обеспечение оборудования помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права | Февраль 2018 года | Главы сельских поселений |
| 3.8. | Обеспечение транспортного сообщения в день голосования в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 18 марта 2018 г. | Главы сельских поселений |
| 3.9. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | январь2018 года | Главы сельских поселений |
| 3.10 | Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д.  | В течение всего периода | Главы сельских поселений |
| 3.11 | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Закревская Л.М. |