

**ТАЛИЦКАЯ РАЙОННАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

 24.06.2021 г. № 8/26

 г. Талица

 **Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Талицкого городского округа 19 сентября 2021 года**

 В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Талицкого городского округа по четырехмандатным избирательным округам, руководствуясь статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Талицкая районная территориальная комиссия **решила:**

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Талицкого городского округа 9 сентября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и на странице Талицкой районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Войну В.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Талицкой районной территориальной избирательной комиссии |  | В.В.Война |
| Секретарь Талицкой районной территориальной избирательной комиссии  |  | В.Я.Крутикова |
|   |  |  |

УТВЕРЖДЕН

решением Талицкой районной

территориальной избирательной

 комиссии от 24.06.2021 г. № 8/26

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Талицкого городского округа 19 сентября 2021 года**

Дата официального опубликования решения Думы Талицкого городского округа от 21 июня 2021 года № 39 в газете «Сельская новь» 24 июня 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
|  | **Мероприятия по назначению выборов** |
| 1 | Опубликование календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Талицкого городского округа | Непосредственно после его принятия | Война В.В. |
| 2 | Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части второй пункта 1-1 статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской области | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования(публикации) решения о назначении выборов | Администрация ТГО |
|  3  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Талицкая ТИК |
| 4 | Предоставление Талицкой районной избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии эфирного времени для информирования избирателей о проведении выборов | Начиная с 24 июня 2021 г. | Соответствующие СМИ |
| 5 | Предоставление Талицкой районной избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии печатной площади | В течение всего периода | Соответствующие СМИ |
| 6. | Формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Талицкого городского округа по избирательному округу № 1 с исполнением полномочий окружных избирательных комиссий №№ 2,3,4,5.  | Не позднее 1 июля 2021 г. (не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Талицкая ТИК |
| 7 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов | Не позднее 5 августа 2021 года (за 45 дней до дня голосования) | Глава Талицкого городского округа |
|  | **Список избирателей** |
| 8 | Представление в Талицкую ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Талицкого городского округа |
| 9 | Составление списка избирателей | С получения сведений от главы администрации | Талицкая ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 09.09.2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Талицкая ТИК |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления | Не позднее 09.09.2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 12 | Уведомление избирательным объединением Талицкой ТИК о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального органа) избирательного объединения по выдвижению кандидатов в депутаты Думы Талицкого городского округа по четырёхмандатным округам | Не позднее чем за 1день (3 дня - в случае проведения выдвижения за пределами г. Талицы) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального органа) | Избирательные объединения |
|  13 | Выдвижение кандидатов | Начало 25 июня 2021 г., окончание - 18.00 часов 30.07.2021 г. | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 14 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по четырёхмандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | Талицкая ТИК |
| 15 | Представление необходимых для выдвижения и регистрации документов от граждан в окружную избирательную комиссию | С 25 июня 2021 года и не позднее 18.00 ч. 04.08.202 г.1 | Кандидаты |
| 16 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении, и до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты (лица, собирающие подписи) |
| 17 | Представление необходимых для регистрации документов в окружную избирательную комиссию | Не позднее 18.00 час.04.08.2021 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Кандидаты |
| 18 | Проверка сведений, представленных кандидатами в депутаты для уведомления | Со дня принятия документов от кандидата и до принятия решения | ОИК |
| 19 | Проверка документов и принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации |  В течение 10 дней со дня получения документов | ОИК |
|  20 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения | ОИК |
| 21  |  Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | В течение 2 суток после регистрации | ОИК |
|  | **Статус зарегистрированных депутатов** |
| 22 | Представление в ОИК копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 23 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата отказаться от участия в выборах | Не позднее 11.09.2021 г., а при наличии вынужденных обстоятельств - не позднее 15.09.2021 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 24 | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, на отзыв кандидата | Не позднее 11.09.2021 г. | Избирательные объединения |
| 25 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК |
|  | **Предвыборная агитация** |
| 26 | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч.3 п.1 ст.44 ИКСО | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |
| 27 | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
| 28 | Окончание агитационного периода | В 00.00 ч. 17.09.2021 г. | Кандидаты |
| 29 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК сведений, указанных в законе, и уведомления о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
| 30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и их представление в ТИК с иными сведениями, указанными в законе | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 31 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади в газете «Сельская новь» | Не позднее 17.08.2021 г. | Редакция газеты «Сельская новь» |
| 32 | Проведение предвыборной агитации на каналах телерадиовещания, в периодических печатных и сетевых изданиях | Начало с 21.08.2021 г., окончание – 00.00 час. 17.09.2021 г. |  Зарегистрированные кандидаты |
| 33 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | С 14.09.2021 г. по 19.09.2021 г. | СМИ, граждане, организации |
| 34 | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | До начала распространения материалов | Зарегистрированные кандидаты |
| 35 | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места размещения агитационных печатных материалов зарегистрированных кандидатов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее 19.09.2021 г. | Глава администрации ТГО |
|  36 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата | Не позднее 08.09.2021 г. | Политические партии |
| 37 | Представление в ТИК данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 29.09.2021 г. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | **Финансирование выборов** |
| 38 | Выделение необходимых денежных средств из районного бюджета | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Администрация ТГО |
| 39 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до предоставления документов на регистрацию в ОИК |  Кандидаты  |
| 40 | Предоставление в ОИК финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | Первый – одновременно с документами для регистрации кандидата, итоговый – не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 41 | Передача ОИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК |
| 42 | Представление отчета о расходовании средств районного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в Думу Талицкого городского округа в финансовое управление администрации ТГО и ИКСО. |  Не позднее 24.10.2021 г. | Талицкая ТИК |
|  | **Голосование** |
|  43 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 29.08.2021 г. |  Талицкая ТИК |
| 44 | Утверждение формы протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Талицкого городского округа 19.09.2021 года | Не позднее 29.08.2021 г. | Талицкая ТИК |
| 45 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 29.08.2021 г. | ОИК |
| 46 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация |
| 47 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательны бюллетеней ОИК | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Талицкая ТИК |
| 48 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 08.09.2021 | Талицкая ТИК, ОИК, УИКи |
| 49 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | Не позднее 15.09.2021 г. | ОИК |
| 50 | Представление списка назначенных наблюдателей в Талицкую ТИК | Не позднее 13.09.2021 г. | Избирательное объединение, зарегистрированные кандидаты, субъект общественного контроля |
| 51 | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 час. до 20.00 час. 17.09.2021 г., 18.09.2021 г. и 19.09.2021 г. | УИК |
| 52 | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 09.09.2021 г. до 14.00 час. 19.09.2021 г. | Избиратели |
| 53 | Подача заявления о голосовании по месту нахождения |  | Избиратели |
|  | **Установление итогов голосования и результатов выборов** |
| 54 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
| 55 | Определение результатов выборов по избирательным округам | Не позднее 23.09.2021 г. | ОИК |
|  56 | Принятие решения об установлении общих результатов выборов | В течение трех дней после получения протоколов от ОИК | Талицкая ТИК |
| 57 | Направление в Думу Талицкого ГО, в администрацию ТГО, ИКСО решения Талицкой ТИК об установлении общих результатов выборов | В течение суток со дня принятия | Талицкая ТИК |
| 58 | Направление общих данных о результатах выборов по каждому избирательному округу | В течении 1 суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 59 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения общих результатов  | Талицкая ТИК |
| 60  |  Принятие решение о регистрации избрания депутатами Думы Талицкого городского округа | В течении 1 суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 61 | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата | Талицкая ТИК |
| 61 | Направление решений о регистрации избрания депутатами Думы Талицкого городского округа | В трехдневный срок со дня принятия решения | Талицкая ТИК |
|  |  |  |  |