ТАВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 24 июня 2016 г. |  | № 07/34 |
| --- | --- | --- |

г. Тавда

О Плане работы Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

и Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Тавдинского городского округа

В соответствии со ст.25 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании Постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2016 года № №12/99-7 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Избирательной комиссии Свердловской области от 16 июня 2016 г. №12/74 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

- Утвердить План работы Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Тавдинского городского округа (прилагается).

- Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, органам государственной власти на территории городского округа, местным отделениям политических партий, в СМИ, участковым избирательным комиссиям, опубликовать на сайте Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии.

- Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя Комиссии Ютрина О.А.

| Председатель Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии |  | О.А. Ютрин |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.Н. Некрасова |

Приложение

к решению Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии

от 24 июня 2016 г. № 07/34

План работы Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

и Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

18 сентября 2016 года на территории Тавдинского городского округа

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательные участки, списки избирателей |  |  |  |
|  | Опубликование в местных СМИ сроков основных избирательных действий | в соответствии с Календарным планом и Календарем основных мероприятий | ТИК |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2016 г. | Глава администрации городского округа |
|  | Проведение ревизии нормативов технологического оборудования избирательных участков, готовности центров голосования к выборам | Июль | ТИК, администрация ТГО |
|  | Дооборудование избирательных участков необходимым технологическим и иным оборудованием | До 01.09.2016 г. | ТИК, УИК, администрация ТГО |
|  | Прием избирательных участков | 15-16.09.2016 г. | ТИК, администрация ТГО |
|  | Осуществление контроля и оказание помощи в работе УИК | Весь период | ТИК, администрация ТГО |
|  | Проведение работ по обеспечению УИК устойчивой телефонной связью | Весь период | администрация ТГО, ОАО «Ростелеком» |
|  | Обеспечение дежурства работников ОВД на избирательных участках | С момента получения бюллетеней и до окончания подсчета голосов | администрация ТГО, ММО МВД РФ «Тавдинский» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | Не позднее 19 июля 2016 г. | Глава администрации городского округа |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 сентября 2016 г. | ТИК |
|  | Составление списка избирателей для проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | Не позднее 27 августа 2016 г. | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | 7 сентября 2016 г. | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | Не позднее 27 августа 2016 г. | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей участковыми избирательными комиссиями для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 сентября 2016 г. | УИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей участковыми избирательными комиссиями для ознакомления и дополнительного уточнения для проведения досрочного голосования | С 27 августа 2016 г. | УИК |
|  | Направление в ТИК (либо в УИК) сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | с 18.08.2016 по 12.09.2016 еженедельно, с 12.09.2016 до дня голосования включительно – ежедневно | Глава администрации ТГО, ЗАГС, ММО МВД РФ «Тавдинский», военкомат, суд, учреждения ГУФСИНа |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 18.00 часов 17.09.2016 | председатели и секретари УИК |
| Информирование избирателей, предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Организация информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области | Весь период, в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | ТИК совместно с администрацией ТГО |
|  | Опубликование в «Тавдинской правде» информационных материалов об этапах избирательного процесса, о зарегистрированных списках кандидатов, кандидатах, в том числе в спецвыпуске «ТИК информирует», информационных бюллетенях | Весь период | ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие главой городского округа документов с учетом предложений городской территориальной избирательной комиссии, регламентирующих: - местонахождение помещений для встреч с кандидатами; - выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных и информационных материалов. | Июнь Не позднее 18 августа 2016 года | Глава администрации городского округа |
|  | Организация работы «горячего» телефона для избирателей | С 18 августа 2016 г. | ТИК совместно с администрацией ТГО |
|  | Информирование избирателей о выдаче открепительных удостоверений (публикации в «Тавдинской правде», выпуск и размещение информационных листовок) | До 1 августа 2016 года | ТИК, УИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. Доставка приглашений для участия в голосовании | Не позднее 7 сентября 2016 г. для досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования | УИК |
|  | Подготовка и направление впервые голосующим избирателям специальных приглашений - памяток | Не позднее 7 сентября 2016 г. | ТИК, УИК |
|  | Выступления в трудовых коллективах, по месту жительства перед избирателями по вопросам подготовки к совмещенным выборам депутатов 18 сентября 2016 года | Июль - сентябрь 2016 | члены ТИК |
|  | Организация работы института информаторов учреждений и организаций городского округа | Весь период | ТИК, администрация ТГО |
|  | Оборудование на всех избирательных участках информационных стендов | До 07.09.2016 | УИК |
|  | Опубликование в «Тавдинской правде» результатов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области в разрезе избирательных участков на территории городского округа | Сентябрь 2016 | ### ТИК |
|  | Проведение семинара совещания для представителей СМИ по вопросам информационного обеспечения выборов, проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | 21 июня 2016 г. | ТИК, представители СМИ |
|  | Контроль за проведением предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | С 20 августа 2016 г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. | ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений | В течение трех дней со дня подачи заявки | Глава администрации городского округа |
|  | Организация работы группы по информационным спорам при ТИК | Весь период | ТИК |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для редакторов местных СМИ по вопросам агитации (оплаты публикации, заключения договоров и т.д.) | Весь период | ТИК |
|  | Передача сведений в местные СМИ о зарегистрированных федеральных списках кандидатов, кандидатах | По мере поступления сведений | ТИК |
| Обучение организаторов выборов |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров с руководством, членами УИК, представителями местных отделений политических партий, представителей СМИ. | Весь период | ТИК, администрация ТГО |
|  | Организация работы Школы наблюдателей | Август - сентябрь | ТИК |
|  | Проведение обучающих семинаров для информаторов учреждений и организаций | Август - сентябрь | ТИК, администрация ТГО |
| Голосование |  |  |  |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ТИК | С 3 августа по 6 сентября 2016 г. | ТИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений в УИК | с 7 сентября по 17 сентября 2016 г. | УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям с составлением актов о передаче избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 16 сентября 2016+г., а для досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях – не позднее чем за один день до дня голосования | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не ранее28 августа 2016 г. | ТИК, УИК |
|  | Проведение голосования | 18 сентября 2016 г. с 8.00 до 20.00 час. | ТИК, УИК |