ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2022 г.                                                                                             № 8/32

г. Туринск

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Туринского городского округа  11 сентября 2022 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 11 сентября 2022 года выборов депутатов Думы Туринского городского округа, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Туринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Туринского городского округа решила:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  Думы Туринского городского округа 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Известия-Тур» и разместить на странице Туринской районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Коркину Ю.Л.

| Председатель Туринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.Л. Коркина |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Туринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Г.Н. Устюжанина |

УТВЕРЖДЕН

решением Туринской районной территориальной избирательной комиссии

от 25 июня 2022 года № 8/32

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

Депутатов Туринского городского округа

11 сентября 2022 года

Дата официального опубликования решения Думы Туринского городского округа

от 22 июня 2022г. № 405 – 24 июня 2022 г.

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов |  |  |  |
|  | Опубликование Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Туринского городского округа седьмого созыва (далее – выборов) | Непосредственно после принятия настоящего Календарного плана | ТИК |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в ИКМО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 27.06.2022) | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части второй пункта 1-1 статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской области | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 29.06.2022) | Администрация Туринского городского округа |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 04.07.2022) | Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 09.07.2022) | ТИК |
|  | Предоставление ТИК эфирного времени для информирования избирателей о проведении выборов | Начиная со 2 мая 2022 года в течение всего периода избирательной кампании | Туринская телерадиокомпания "Вектор" |
|  | Предоставление ТИК печатной площади | В течение всего периода избирательной кампании | Редакция газеты «Известия-Тур» |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 22 июня 2022 года | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 1 августа 2022 года | Глава Туринского городского округа |
| Список избирателей |  |  |  |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава Туринского городского округа |
|  | Составление списка избирателей | С получения сведений от главы местной администрации до передачи списка в УИК и не позднее 30.08.2022 г. | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее 31 августа 2022 года | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | Начиная с 31.08.2022 г. | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Уведомление избирательным объединением ТИК о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидатов | Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае проведения выдвижения за пределами населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. (с 25.06.2022) Окончание – 18.00 ч. 22 июля 2022 года | Граждане РФ, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | тик |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении, и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление необходимых для регистрации документов в окружную избирательную комиссию | Не позднее 18.00 ч. 27 июля 2022 года | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов | ОИК |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения | ОИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | В течение 2 суток после регистрации | ОИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
|  | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата отказаться от участия в выборах | Не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 9 сентября 2022 года. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, на отзыв кандидата | Не позднее 5 сентября 2022 года | Избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 3 п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
|  | Окончание агитационного периода | В 00.00 ч. 10 сентября 2022 года | Кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК сведений, указанных в законе, и уведомления о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24 июля 2022 года) | Туринская телерадиокомпания "Вектор", Редакция газеты «Известия-Тур» |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и их представление в ТИК с иными сведениями, указанными в законе | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24 июля 2022 года) | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади в муниципальных СМИ | Не позднее 9 августа 2022 года | Туринская телерадиокомпания "Вектор", Редакция газеты «Известия-Тур» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начало с 13 августа 2022 года., окончание – 00.00 ч. 10 сентября 2022 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | С 6 сентября 2022 г. по 11 сентября 2022 г. | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | До начала распространения материалов | Кандидаты |
|  | Представление в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов зарегистрированных кандидатов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее 11 августа 2022 г. | Глава Туринского городского округа |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов | Не позднее 31 августа 2022 г. | Политические партии |
|  | Представление в ТИК данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 21 сентября 2022 г. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов (не позднее 4 июля 2022 года) | Администрация Туринского городского округа |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до представления документов на регистрацию в окружную избирательную комиссию | Кандидаты |
|  | Представление в ОИК финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК |
|  | Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов седьмого созыва в Думу Туринского городского округа, финансовый орган Администрации Туринского городского округа и Избирательную комиссию Свердловской области | Не позднее 16 октября 2022 г. | ТИК |
| Голосование |  |  |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 21 августа 2022 г. | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 21 августа 2022 г. | ОИК |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Соответствующая полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 31 августа 2022 г. При проведении досрочного голосования в соответствии с пунктом 51 настоящего Календарного плана – не позднее чем за пять дней до дня голосования. | ТИК, ОИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | Не позднее 9.09.2022 г., для досрочного голосования в помещениях УИК не позднее 29.08.2022 г. | ОИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 7 сентября 2022 г. | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | Не ранее 21.08.2022 г. | УИК |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | С 31.08.2022 г. по 10.09.2022 г. | УИК |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 ч. до 20.00 ч. 11.09.2022 г. | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 1 сентября 2022 г. до 14:00 ч. 11 сентября 2022 г. | Избиратели |
| Установление итогов и результатов выборов |  |  |  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования (11.09.2022) и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
|  | Определение результатов выборов по избирательному округу | Не позднее 15.09.2022 г. | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов | В течение 3 дней со дня оформления протоколов ОИК | ТИК |
|  | Направление в органы местного самоуправления, Избирательную комиссию Свердловской области решения ТИК об установлении общих результатов выборов | В течение суток со дня принятия | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения общих результатов | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | ТИК |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата | ОИК |
|  | Направление решений о регистрации избрания депутатами в Думу Туринского городского округа | В трехдневный срок со дня принятия решения ОИК | ТИК |

Перечень применяемых сокращений:

ТИК – Туринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями

избирательной комиссии  Туринского городского округа;

ТИК – Туринская районная территориальная избирательная комиссия;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия.