ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 7 февраля 2024 г. |  | № 4/22 |
| --- | --- | --- |

г. Туринск

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при Туринской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года.

В соответствии подпунктом «д» пункта 9 статьи 26, статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 21, статьей 65 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Туринская районная территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при Туринской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки  и  проведения  выборов  Президента  Российской  Федерации   17 марта 2024 года (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Туринской районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Туринской районной территориальной избирательной комиссии Л. П. Ковыляева.

| Председатель Туринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.Л. Коркина |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Туринской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Лапшина |

|  | УТВЕРЖДЕН решением Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 7.02.2024 № 4/22 |
| --- | --- |

ПЛАН

работы Контрольно-ревизионной службы при Туринской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

17 марта 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение организационного заседания КРС, распределение обязанностей между членами КРС | Январь | Л. П. Ковыляев |
| 1.2 | Проведение обучающего занятия с членами КРС при территориальной избирательной комиссии по вопросам организации работы в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | Январь | Л. П. Ковыляев |
| 1.3 | Подготовка и проведение семинара с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам обеспечения финансирования подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | Февраль | Л. П. Ковыляев Ю.Л. Коркина Т.А. Мещерякова |
| 1.4 | Участие в заседаниях Рабочей группы ТИК по информационным спорам по вопросам, входящим в компетенцию КРС | В течение всего периода | Л. П. Ковыляев |
| 1.5 | Проведение заседаний КРС по обсуждению результатов проверок и подготовка заключений по результатам для рассмотрения на заседании ТИК | По мере необходимости в течение всего периода | Л. П. Ковыляев |
| 2. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации |  |  |  |
| 2.1 | Участие членов КРС в составлении проектов смет расходования денежных смет территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | Январь | Ю.Л. Коркина Л. П. Ковыляев |
| 2.2 | Участие членов КРС подготовке решения ТИК «Об утверждении распределения средств на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении сметы расходов Туринской районной территориальной избирательной комиссии за нижестоящие избирательные комиссии» | Февраль | Ю.Л. Коркина Л. П. Ковыляев |
| 2.3 | Подготовка пакета финансовых документов для участковых избирательных комиссий (графики, табеля, первичные документы бухгалтерского учета) | Февраль | Л. П. Ковыляев Т.А. Мещерякова |
| 2.4 | Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам финансирования избирательной кампании | Февраль-Март | Л. П. Ковыляев |
| 2.5 | Согласование проектов смет расходов денежных средств УИК по выборам Президента РФ | Февраль | Л. П. Ковыляев Т.А. Мещерякова |
| 2.6 | Организация проверок расходования средств федерального бюджета, выделенных ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов Президента РФ | Февраль-Март | Л. П. Ковыляев Члены КРС |
| 2.7 | Прием финансовых отчетов УИК о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента РФ | Март | Ю.Л. Коркина Т.А. Мещерякова |
| 2.8 | Проверка финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента РФ. Подготовка заключения о результатах проверки для ТИК. | Март | Л. П. Ковыляев Т.А. Мещерякова все члены КРС |
| 2.9 | Подготовка сводного финансового отчета о расходовании средств, выделенных Туринской РТИК на подготовку и проведение выборов Президента РФ, и представление для утверждения на заседании ТИК | Март | Т.А. Мещерякова |