Утверждена

Решением Уральской поселковой  территориальной избирательной комиссии

от 06 декабря 2017 года № 33/162

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  выборов  Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

Структура программы информационно-разъяснительной деятельности

Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

Раздел 1.  Информирование о начале избирательной кампании 	3

Период реализации: 18 декабря 2017 года - 17 января 2018 года

Раздел 2.  Мотивирование избирателей к участию в голосовании	9

Период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года

Раздел 3. Активная фаза предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс 	14

Период реализации: 18 февраля - 17 марта 2018 года

Раздел 1. Информирование о начале избирательной кампании

Цель – повысить осведомленность избирателей о предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Задачи:

- Информирование о федеральной избирательной кампании, системе органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полномочиях главы государства - Президента Российской Федерации.

- Разъяснение основных положений избирательного законодательства, регламентирующих выборы Президента Российской Федерации, в том числе Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения.

- Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной работы, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

Сроки: 18 декабря 2017 года – 17 января 2018 года.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Организация печатных публикаций в Информационном бюллетене Думы муниципального образования "посёлок Уральский" с разъяснениями основных этапов избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, новаций избирательного законодательства, его применения. | Весь период | Гаплик О.В., органы местного самоуправления |
| Открытие специальных рубрик на страницах Информационном бюллетене Думы муниципального образования "посёлок Уральский": «Избирателям о предстоящих выборах Президента России»; «Азбука избирателя»; «Знай возможности, условия и правила голосования». | Весь период | Гаплик О.В., редакция Информационного бюллетеня |
| Организация телепередач на местном кабельном телевизионном канале, посвященных разъяснению избирателям важности выборов Президента Российской Федерации, доведению информации о новациях избирательного законодательства. Тематика телепередач: основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской федерации; значение выборов для каждого избирателя. | Весь период | Гаплик О.В., Руководитель кабельного ТВ |
| Размещение в периодической печати информационных материалов избирательной комиссии: информационных вкладышей, вестников, бюллетеней, посвященных разъяснению избирателям значимости предстоящих выборов, особенностям избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, доведению и разъяснению положений избирательного законодательства: «Информационный листок ТИК»; «Вестник избирателя»; «Вестник ТИК»; «Избирательное право»; «Выбор - за Вами!»; «Ваш выбор»; «Право выбора». | Декабрь 2017 года - январь 2018 года | Гаплик О.В. |
| Тематика информационных материалов в печатном издании «Информационный бюллетень Думы Муниципального образования «посёлок Уральский»: - система органов государственной власти Российской Федерации; Конституция Российской Федерации о месте и роли Президента Российской Федерации в структуре государственной власти; - основные этапы избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации; - возможности участия избирателей в голосовании на выборах Президента Российской Федерации; основные положения Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения; - обеспечение открытости, легитимности, строгого соблюдения законодательства при проведении выборов Президента Российской Федерации; - значение выборов Президента Российской Федерации для жителей, проживающих на территории муниципального образования "посёлок Уральский" Свердловской области. | Декабрь 2017 года - январь 2018 года | Гаплик О.В. |
| Выступления на предприятиях и в организациях, расположенных на территории муниципального образования «посёлок Уральский», на массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций): - о системе органов государственной власти Российской Федерации, полномочиях Президента Российской Федерации; - особенности и основные этапы избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации; - информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами места своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. | Декабрь 2017 года - январь 2018 года | Гаплик О.В. |
| Проведение комплекса мероприятий с будущими избирателями, впервые голосующими и другими категориями с целью мотивации необходимости осознанного участия в выборах Президента Российской Федерации. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Объявление областного конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы с избирателями. | Декабрь 2017 | Гаплик О.В. |
| Организация обучения членов Уральской поселковой территориальной и участковой избирательной комиссии по содержанию, формам и методам информационно-разъяснительной работы с избирателями. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Оперативное обновление и пополнение информационных стендов, содержащих информацию о выборах Президента Российской Федерации, новациях избирательного законодательства, календарных мероприятиях избирательной кампании, порядке и правилах голосования, возможности голосования вне места своего жительства. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению активного избирательного права для людей с ограниченными физическими возможностями. | Декабрь 2017 | Гаплик О.В. |
| Использование Интернет: - ведение сайта Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление информации); - направление пресс-релизов по основным итогам деятельности, о принятых решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании, размещение данных пресс-релизов на сайте администрации муниципального образования «посёлок Уральский»; | Весь период | Гаплик О.В., члены ТИК, Системный администратор |
| Мероприятия программы повышения правовой культуры: - организация информационно-познавательных мероприятий с молодыми и будущими избирателями по вопросам избирательного права; - участие в проектах общественных организаций по обучению потенциальных наблюдателей на выборах. | Весь период | ТИК |

## Раздел 2. Мотивирование избирателей к участию в голосовании

Цель –  формирование осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Президента Российской Федерации.

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, выдвигаемых кандидатах на должность  Президента Российской Федерации, о сроках и порядке совершения избирательных действий.

- Организация взаимодействия с  печатными и электронными средствами массовой информации, сетевыми изданиями.

- Формирование у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

Сроки: 18 января – 17 февраля 2018 года

| Мероприятия | Сроки | Ответственные (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Размещение в Информационном бюллетене Думы муниципального образования "посёлок Уральский" актуальной информации о ходе избирательной кампании, работе избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Распространение информационных материалов среди избирателей как самостоятельно, так и с привлечением территориальных органов социальной поддержки населения, организаций социального обслуживания, общественных организаций инвалидов, иных организаций, размещая их (по согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий. | Весь период | ТИК, УИК |
| Организация работы членов участковой избирательной комиссии по информированию избирателей в рамках областного конкурса на лучшую организацию информирования избирателей. | Январь-февраль 2018 года | ТИК |
| Проведение во взаимодействии с представителями территориальных органов социальной поддержки населения работы по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, в случаях, предусмотренных законом, проголосовать по месту нахождения путем подачи в установленные законом сроки заявления о включении в список избирателей. | Весь период | ТИК |
| Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в Информационном бюллетене Думы муниципального образования "посёлок Уральский" по избирательной тематике. | Весь период | ТИК |
| Организация работы «горячей линии» Уральской территориальной избирательной комиссии. Анализ обращений граждан в территориальную и участковую избирательные комиссии. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Использование Интернет: - ведение сайта Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление информации); - направление пресс-релизов по основным итогам деятельности, о принятых решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании, размещение данных пресс-релизов на сайте администрации муниципального образования «посёлок Уральский»; | Весь период | Гаплик О.В., члены ТИК, Системный администратор |
| Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах голосования, о местонахождении избирательного участка. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Индивидуальное информирование избирателей членами участковой избирательной комиссии и вручение приглашений на выборы Президента Российской Федерации. | Февраль-март 2018 года | Председатель УИК, члены УИК |
| Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов – через Информационном бюллетене Думы муниципального образования "посёлок Уральский", информационные стенды. | Вторая декада февраля 2018 года | ТИК |

### Раздел 3. Активная фаза предвыборной кампании,

### широкое вовлечение в избирательный процесс

Цель – побудить избирателей к активному  участию в предстоящем голосовании по выборам Президента Российской Федерации.

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о возможностях, условиях, порядке и правилах   голосования.

- Обеспечение открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий в день голосования и при установлении его итогов.

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов.

Сроки: 18 февраля – 17 марта 2018 года

| Мероприятия | Сроки | Ответственные (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов – в специальных местах на территории муниципального образования "посёлок Уральский", отведенных для размещения информационных материалов. | 17-18 марта 2018 года | Гаплик О.В. Галкин Ю.Ю. |
| Обеспечение участковой избирательной комиссии необходимыми информационными материалами для размещения в помещении для голосования. | До 15 марта 2018 года | Гаплик О.В. |
| Выступления на предприятиях и в организациях, расположенных на территории муниципального образования «посёлок Уральский», на массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций): - о полномочиях Президента Российской Федерации; - особенности избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации; - информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами места своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения; - приглашение прийти на выборы Президента Российской Федерации. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Направление в Информационный бюллетень Думы муниципального образования "посёлок Уральский" оперативной информации о ходе подготовки к дню голосования. | Весь период | Гаплик О.В. |
| Определение членов участковой избирательной комиссии, проявивших наивысшую активность в информировании избирателей. | 17 марта 2018 года | Гаплик О.В. Галкин Ю.Ю. |