ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 25 июня 2016 г. |  | № 9/42 |
| --- | --- | --- |

г. Верхняя Салда

О плане совместных мероприятий Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии и администрации Верхнесалдинского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области и статьей 10 Устава Верхнесалдинского городского округа, Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить план совместных мероприятий Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии и администрации Верхнесалдинского городского округа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение администрации Верхнесалдинского городского округа и разместить на официальном сайте Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Поплаухина Ю.А.

| Председатель Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Ю.А. Поплаухин |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Молодых |

УТВЕРЖДЕН

решением Верхнесалдинской  районной

территориальной  избирательной комиссии

от 25 июня 2016 года № 9/42

План совместных мероприятий Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии и администрации Верхнесалдинского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на совещаниях при Главе администрации городского округа |  |  |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года | ##### июнь-сентябрь | Председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 1.2. | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Верхнесалдинской РТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | ##### июнь- ##### сентябрь | Председатель Верхнесалдинской РТИК, Глава администрации В Г О, СМИ (по согласованию) |
| 1.3. | Об организации торгового и культурного обслуживания населения в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | сентябрь | Глава администрации В Г О |
| 1.4. | О ходе выполнения совместного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | весь период | Председатель Верхнесалдинской РТИК, Глава администрации В Г О |
| 1.5. | Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий при проведении выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | август-август-сентябрь | Глава администрации В Г О, начальник ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию) |
| 1.6. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | август-сентябрь | Глава администрации В Г О |
| 1.7. | Об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года | ##### сентябрь | Председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов |  |  |
| 2.1. | Организация штаба по обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года | ##### февраль | Глава администрации В Г О, председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.2. | #### Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | ##### весь период | Председатель Верхнесалдинской РТИК, Глава администрации В Г О |
| 2.3. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | июнь-сентябрь | Глава администрации В Г О, председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.4. | Предоставление помещения большого и малого залов администрации для проведения обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий и заседаний Верхнесалдинской РТИК | по отдельному плану | Глава администрации В Г О |
| 2.5. | #### Проведение встреч со специалистами Управления образования, Управления культуры, Управления социальной политики, Совета ветеранов и других организаций и учреждений по вопросам организации работы по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | ##### июнь-сентябрь | ###### Председатель Верхнесалдинской ###### РТИК |
| 2.6 | Подготовка и направление главе администрации В Г О предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | ##### июль | Председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.7. | #### Подготовка и направление главе администрации городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | ##### июль | Председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.8. | #### Обмен информацией о проводимой работе и возникающих проблемах; проведение совместных совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении выборов | ##### весь период | Начальник ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию), глава администрации В Г О, председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.9. | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | весь период | Председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.10. | #### Реализация мероприятий Программы Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год | весь период | Председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 2.11. | #### Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборный агитации в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года | август, сентябрь | Глава администрации В Г О, председатель Верхнесалдинской РТИК, Начальник ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию) |
| 2.12. | #### Проведение совещания со специалистами Управления социальной политики и других социальных служб городского округа по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | июль- сентябрь | Глава администрации В Г О, начальник Управления социальной политики (по согласованию), председатель Верхнесалдинской РТИК |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений избирательных участков |  |  |
| 3.1. | #### Обследование помещений для голосования избирательных участков №№ 280 - 310 совместно с представителями правоохранительных органов, противопожарной службы и администрации В Г О | август | Начальник ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию), Главный государственный инспектор по пож.надзору (по согласованию), председатель РТИК, Главы территориальных органов администрации |
| 3.2. | #### Подготовка помещений для работы УИК №№ 280 - 310 и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения т.д.) | ##### август | Собственники помещений |
| 3.3. | #### Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### не позднее 18 августа 2016 года | Глава администрации В Г О, собственники помещений |