КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Верхняя Тура пятого созыва 14 сентября 2014 года

| № | Мероприятия |  | Статья закона (ФЗ, ИК) | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. |  |  |  |  |  |
| 1 | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК |  | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (26 июня 2014 г.) | Дума городского округа Верхняя Тура |
| 2 | Опубликование Календаря | - |  | Непосредственно после его принятия | ТИК |
| 3 | Предоставление ТИК, печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК |  | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 5 мая 2014 г.), в период избирательной кампании | Соответствующие СМИ |
| 4 | Формирование ОИК | п.4 ст. 20 ИК |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не позднее 25 июня 2014 г. | ТИК |
| 5 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п. 7 ст. 42 ИК |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 4 августа 2014 г.) | Глава городского округа Верхняя Тура |
| Список избирателей |  |  |  |  |  |
| 6 | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК |  | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа Верхняя Тура |
| 7 | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК |  | С получения сведений от главы городского округа до (дата) передачи списка в УИК (не позднее 2 сентября 2014 г.) | ТИК |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | ТИК |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК |  | За 10 дней до дня голосования (с 3 сентября 2014 г.) | УИК |
|  | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 10 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов |  | ст. 45 ИК | Начало - со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. (с 27 июня) Окончание - за 50 дней до дня голосования (по 25 июля 2014 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 11 | Представление документов, необходимых для регистрации в окружные избирательные комиссии |  | п. 2 ст. 51 ИК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 30 июля 2014 г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 12 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации |  | п. 1 ст. 53 ИК | В течение 10 дней со дня получения документов | ТИК, ОИК |
| 13 | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования |  | п. 10 ст. 53 ИК | В течение 2 суток после регистрации | ТИК, ОИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |
| 14 | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах |  | п. 2 ст. 56 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 15 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру |  | п. 1 ст. 54 ИК | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2014 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 16 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата |  | п. 5 ст. 54 ИК | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.) | Избирательное объединение |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение агитации |  | п. 1 ст. 64 ИК | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 13 сентября 2014 г.) | Соответствующие зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 18 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации |  | п. 6 ст. 65 ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
| 19 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК |  | п. 1-1 ст. 69 ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 20 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади в газете |  | п. 4 ст. 67 ИК | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 12 августа 2014 г.) | СМИ, ТИК |
| 21 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | п. 2 ст. 64 ИК | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 16 августа 2014 г., окончание – 00 ч. 13 сентября 2014 г.) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами |  | п. 3 ст. 61 ИК | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 9 сентября по 14 сентября 2014 г.) | СМИ, граждане, организации |
| 23 | Представление в ОИК копий или экземпляров агитационных материалов |  | п. 3 ст.69 ИК | До начала распространения материалов | Зарегистрированные кандидаты |
| 24 | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии |  | п. 7 ст. 69 ИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 г.) | Глава администрации городского округа |
| 25 | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата |  | п. 10 ст. 63 ИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |
| 26 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | п.1 ст.71 ИК | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации городского округа |
| 27 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом |  | ст. 73 ИК | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ОИК | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28 | Представление в окружные избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда |  | п. 9 ст. 74 ИК | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29 | Передача ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования |  | п. 9-1 ст. 74 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК | ТИК, ОИК |
| Голосование |  |  |  |  |  |
| 30 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | п.4 ст. 79 ИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 24 августа 2014 г.) | ТИК, ОИК |
| 31 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования |  | ст. 80 ИК | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 32 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней |  | п. 2 ст. 80 ИК | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 33 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом |  | п.1 ст. 81 ИК | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.), в случае досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней | ТИК, ОИК, УИК |
| 34 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК |  | п. 4 ст.80 ИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 12 сентября 2014 г.).; для организации досрочного голосования – не позднее 1 сентября 2014 г. | ТИК, ОИК |
| 35 | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий |  | п.1 ст. 83 ИК | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (не ранее 3 сентября 2014 г.) | УИК |
| 36 | Голосование в помещениях избирательных участков |  | ст. 82 ИК | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования | УИК |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |
| 37 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке |  | п. 2 ст. 86 ИК | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
| 38 | Определение результатов выборов |  | п. 1 ст. 89 ИК | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 18 сентября 2014 г.) | ОИК, ТИК |
| 39 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | п. 2 ст. 93 ИК | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 40 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | п. 3 ст. 93 ИК | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | ТИК |
| 41 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов |  | п. 4 ст. 93 ИК | В течение 2 месяцев со дня голосования | ТИК |
| 42 | Вручение удостоверения избранным депутатам |  | п. 6 ст. 95 ИК | После официального опубликования результатов выборов | ТИК |