ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

утверждено

решением Верхнетуринской городской

территориальной избирательной комиссии

от 31 января 2017 г. № 1/2

Программа

Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Городского округа Верхняя Тура на 2017 год

- Общие положения

Программа Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Городского округа Верхняя Тура» на 2016 год (далее - Программа) разработана в соответствии подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3, 5 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области».

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года, по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса и является продолжением Программы – 2016 года.

Реализация Программы предполагает совместную деятельность Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Свердловской области, Качканарского межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, иных избирательных комиссий, органов государственной власти Свердловской области, государственных органов, органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций Городского округа Верхняя Тура.

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью реализации Программы является подготовка и проведение выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года, создание условий для всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- создание системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

- создание системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности процесса повышения квалификации;

- методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

- создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области;

- исследование и совершенствование избирательных технологий в практике избирательных комиссий с учетом внедрения электронной формы голосования, средств видеонаблюдения за организацией дня голосования и подведения его итогов.

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Свердловской области.

3. Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

- обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий, состава кадрового резерва членов участковых избирательных комиссий, повышение уровня квалификации организаторов выборов, органов местного самоуправления и других участников избирательного процесса;

- информационно-разъяснительная деятельность;

- правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы;

- внедрение мероприятий по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;

- издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

- Разработка и принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан на территории Городского округа Верхняя Тура» на текущий год.

- Разработка и принятие плана обучения и повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы.

- Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.

- Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях.

- Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семинарах.

- Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации.

- Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы в первом полугодии года и по итогам 2016 года, составление отчета.

Ожидаемые результаты:

- проведение выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года в строгом соответствии с действующим законодательством;

- повышение профессиональной подготовки и уровня знаний членов участковых избирательных комиссий избирательных комиссий;

- повышение уровня правового просвещения избирателей Городского округа Верхняя Тура;

- распространение передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям их деятельности.

5. Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов и участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и подготовка и проведение выборов Губернатора  Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года всеми участниками выборов.

Формирование составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий, а также, предусмотренное законодательством обязательное формирование резерва составов участковых избирательных комиссий ставит перед Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии задачи по обучению, повышению квалификации организаторов выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

- разработка программ и планов обучения кадров участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

- учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

- обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных и участковых избирательных комиссий;

- подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

- внедрение дистанционных форм обучения;

- обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;

- подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных комиссий;

В реализации мероприятий данного направления принимают участие Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Свердловской области, участковые избирательные комиссии Городского округа Верхняя Тура.

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий будет осуществляться следующим образом:

- осуществление подготовки членов Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов участковых избирательных комиссий по учебным программам, разработанным Избирательной комиссией Свердловской области, Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссией.

Организаторами обучения являются Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Свердловской области.

Ожидаемые результаты:

подготовка и проведение выборов Губернатора  Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года в строгом соответствии с действующим законодательством

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Управлением образования Городского округа Верхняя Тура, Комитет по делам культуры и спорта, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, органами государственной власти, органами молодежного самоуправления, молодежными общественными организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя следующее:

- проведение областных, межтерриториальных и территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

- организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

- проведение территориальных конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи и избирателей старшего поколения;

- обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных избирательных комиссий и молодежных парламентов;

- разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и другие мероприятия.

- планируется подготовить к распространению на территории Городского округа Верхняя Тура информационно-справочных и методических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса для различных категорий избирателей.

Ожидаемые результаты:

- развития условий формирования в среде избирателей разного возраста и различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

- увеличения участия молодых избирателей в выборах;

- увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий Городского округа Верхняя Тура.

7. Информационно-разъяснительная деятельность

Программа рассчитана на создание условий для осознаного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам Губернатора  Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

- развитие электорально-правовой культуры граждан Городского округа Верхняя Тура;

- формирование и укрепление положительной репутации российской избирательной системы;

- повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к избирательной системе и результатам ее деятельности;

- содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Городского округа Верхняя Тура.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

- формирование системы мониторинга отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий всех уровней;

- создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

- организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

- проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

- стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Программа предусматривает использование максимального количества каналов и способов передачи информации на территории Свердловской области и Городского округа Верхняя Тура, учитывает особенности социально-экономической, политической ситуации в городском округе.

Ожидаемые результаты:

- возросшее доверие, позитивное представление избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

- повышение общественного интереса к выборам, электоральной активности различных категорий избирателей;

- повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов в Городском округе Верхняя Тура.

8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

- совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет;

- создание условий для осуществления видеоконференцсвязи между избирательными комиссиями Свердловской области;

- оказание методической и организационной помощи нижестоящим избирательным комиссиям по внедрению в электоральную практику новых форм участия граждан в формировании органов власти.

Ожидаемые результаты:

- повышение открытости и гласности избирательного процесса;

- возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий, выпускаемых Избирательных комиссий Свердловской области и Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссией.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

- создание электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов и правовой культуры участников избирательного процесса;

- создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных кампаний;

- совершенствование и информационное наполнение сайтов Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Важным направлением деятельности является создание информационных и учебных по вопросам выборов.

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня информированности избирателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области и Городского округа Верхняя Тура;

- повышение уровня правосознания граждан Городского округа Верхняя Тура в области избирательного права и избирательного процесса;

- повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Заказчиком Программы является Верхнетуринской городская территориальная избирательная комиссия.

В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссией.

.

УТВЕРЖДЕНО:

решением Верхнетуринской городской

территориальной избирательной комиссии

от 31 января 2017 г. № 1/2

ПЛАН

мероприятий программы Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Городского округа Верхняя Тура» на 2017 год

| № п/п | Наименование этапа или мероприятия |  | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.1 | Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году. | Январь |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.2 | Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год | Февраль |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.3 | Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год | Февраля |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.4 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, в рамках утвержденного Учебно-тематического плана | На 1 квартал не позднее 15 февраля, далее не позднее 1 числа первого месяца каждого квартала |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.5 | Подготовка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.6 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК МИК |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семинарах. | По планам работы ИКСО, ТИК, МТЦ |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.8 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 1.9 | Анализ выполнения Программы ««Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в части реализации мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2017 года и по итогам года, составление отчета о ее реализации | Июль, декабрь |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведения очного обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными ежеквартальными планами | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.1.2 | Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов обучения | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение обучающих семинаров, вебинаров, практических занятий с руководителями и членами территориальных и участковых избирательных комиссий. | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2.2 | Участие в семинарах, вебинарах практических занятиях с системными администраторами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, работниками аппарата Комиссии и др. | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2.3 | Проведение тестирования организаторов выборов в целях осуществления контроля результатов обучения | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2.4 | Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководителями и членами окружных избирательных комиссий по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года | Май-сентябрь |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2.5 | Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ | по отдельному плану |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2.6 | Организация работы «Школ наблюдателя» на базе Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Август, сентябрь |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 2.2.7 | Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение городской акции «Государственные знаки Отечества» в дошкольных образовательных учреждениях |  | Июнь | Верхнетуринская городская ТИК , ДОУ |
| 3.1.2 | Проведение фестиваля среди воспитанников ДОУ «Праздник детства» посвященный Дню защиты детей. |  | Июнь | Верхнетуринская городская ТИК , ДОУ |
| 3.1.3 | Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дня России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей |  | Январь-декабрь | Верхнетуринская городская ТИК , ДОУ |
| 3.1.4 | Проведение викторин, конкурсов рисунков, творческих конкурсов и иных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по изучению основ избирательного права | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 3.2 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений, реализация Молодежной электоральной концепции |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» |  | по отдельному плану | Верхнетуринская городская ТИК , МИК |
| 3.2.2 | Проведение городской акции «Я – гражданин России», вручение паспортов 14 летним гражданам Городского округа Верхняя Тура |  | Весь период | Верхнетуринская городская ТИК , КДКиС |
| 3.2.3 | Проведение городского конкурса слоган-призыв, посвященный выборам 10 сентября 2017 года |  | Февраль-июнь | Верхнетуринская городская ТИК , ОУ, учреждения доп. образования |
| 3.2.4 | Проведение муниципального конкурса селфи среди молодых избирателей «Я на выборах! |  | Март-сентябрь | Верхнетуринская городская ТИК |
| 3.2.5 | Конкурс видеороликов «Будущее моей страны в моих руках», посвященный Единому дню голосования 10 сентября 2017 года |  | Март-ноябрь | Верхнетуринская городская ТИК , учреждения доп. образования |
| 3.2.6 | Подготовка и проведение встреч с выпускниками образовательных учреждений города «Сегодня ты школьник, завтра – избиратель». |  | В течение года | Верхнетуринская городская ТИК МИК |
| 3.2.7 | Подготовка и проведение встреч со студентами ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» «Мы выбираем будущее». |  | В течение года | Верхнетуринская городская ТИК |
| 3.2.8 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Верхнетуринской городской молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) |  | Январь-декабрь | Верхнетуринская городская ТИК МИК |
| 3.2.9 | Разработка и наполнение молодежного сайта Верхнетуринской городской ТИК |  | Январь-декабрь | Верхнетуринская городская ТИК МИК |
| 3.2.10 | Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с молодежными парламентами, думами, иными органами молодежного самоуправления |  | Весь период | Верхнетуринская городская ТИК, МИК |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению избирателей |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные к Единому дню голосования на выборах 2017 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 3.3.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 3.3.3 | Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Период избирательной кампании |  | Верхнетуринская городская ТИК МИК |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Март - сентябрь |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 4.2 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 4.3 | Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 4.4 | Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с использованием сети Интернет | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 4.5 | Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 4.6 | Подготовка информационных материалов для граждан, являющихся инвалидами о порядке голосования на выборах Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года. |  |  |  |
| 5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |  |
| 5.1 | Обновление и совершенствование сайта дистанционного обучения, обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий и резерва их составов, размещенных на сайтах избирательных комиссий | Весь период |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 5.2 | Применение и внедрение опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых информационных технологий, направленных на повышение электоральной активности граждан | Весь период |  | ТИК |
| 5.3 | Создание телефонных и электронных «горячих линий» | Период избирательной кампании |  | Верхнетуринская городская ТИК |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |  |
| 6.1 | Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий | Весь период |  | ТИК |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | Весь период |  | ТИК |
| 6.3 | Издание методических и учебных пособий для членов УИК, ОИК |  | Январь-декабрь | ТИК |