Утверждена Решением Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии от 12.05.2016г. № 5/7

Программа информационно-разъяснительной деятельности Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области18 сентября 2016 года

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов

Цель — создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Задачи:

  - Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти, в том числе Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердловской области их компетенции.

  - Информирование о законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан Российской федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устава Свердловской области, Избирательного кодекса Свердловской области.

З.Обучение организаторов выборов ведению информационно — разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно — разъяснительной деятельности.

4.Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

| Субъекты информационно- разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации Публикация решений Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии, разъяснений компетенции Государственной думы ФС РФ, Законодательного Собрания Свердловской области, новаций избирательного законодательства, его применения. | Весь период |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Выступления на предприятиях и в организациях (в том числе совместно с руководителями органов местного самоуправления) -О системе и роли органов государственной власти в РФ; - О системе органов местного самоуправления; - Государственная Дума, Законодательное Собрание Свердловской области, их компетенция; | Весь период |

| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Совещания-консультации председателя избирательной комиссии с руководителями правоохранительных органов по вопросам взаимодействия | Весь период |
| --- | --- | --- |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Организация обучения состава УИК и состава резерва УИК - соответствии с утвержденными планами | Весь период |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности | По мере необходимости весь период |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий основных событий календаря избирательной кампании | весь период |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия , управление образования, образовательные учреждения, ВОИ, общественные организации | Мероприятия программы правового просвещения: Принятие положений о конкурсах: - конкурс среди летних оздоровительных лагерей на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и будущих; - территориальный этап конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; - викторины по избирательному праву с избирателями с ограниченными физическими возможностями; - конкурс среди жителей на лучший призыв участия в выборах; - заочная викторина «Что я знаю о предстоящих выборах». - День молодого избирателя - в соответствии с утвержденным планом |  |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании

Цель — создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, избираемых органах, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, списках кандидатов, кандидатах.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ;

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно- разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации Публикация решений Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии, разъяснений новаций избирательного законодательства, его применения. | весь период |
|  | Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях календаря избирательных кампаний, сроках и порядке совершения избирательных действий, списках кандидатов, кандидатах. | весь период |
|  | Ведение специальных рубрик на страницах газеты «Голос Верхней Туры» | еженедельно |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Издание информационного листка «ВЕСТНИК ТИК», посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о кандидатах | с июня 1 раз в 2 месяца |

| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях: Листовки для различных категорий избирателей, побуждающих к участию в голосовании; Памятка наблюдателю Как правильно проголосовать на выборах | весь период |
| --- | --- | --- |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространства, в средствах массовой информации Городского округа Верхняя Тура по избирательной тематике | весь период |
|  | Организация работы «горячей линии» ТИК | июнь-сентябрь |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий основных событий календаря избирательной кампании | весь период |

| Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Организация выставки «Все на выборы » в городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. | июнь-сентябрь |
| --- | --- | --- |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Организация, обновление и пополнение информационных стендов территориальных отделов округа, соц. защиты, управления образования и культуры, центральной городской больницы о деятельности ТИК, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательных кампаний, порядке и правилах голосования. | весь период |
| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия, управление образования, образовательные учреждения, ВОИ, общественные организации | Мероприятия программы правового просвещения: Проведение конкурсов: - конкурс среди летних оздоровительных лагерей на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и будущих; - территориальный этап конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; - викторины по избирательному праву с избирателями с ограниченными физическими возможностями; - конкурс среди жителей на лучший призыв участия в выборах; - заочная викторина «Что я знаю о предстоящих выборах». - День молодого избирателя: вечер вопросов и ответов «Задай вопрос депутату». Выпустить ВЕСТНИК ТИК - 4 номера | весь период |

Цель — создание условий для формирования осознанной готовности избирателей к участию в выборах

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о порядке и правилах голосования, в том числе досрочного, установления его итогов и определения результатов выборов;

- Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов;

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов;

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

| Субъекты информационно- разъяснительной деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Березовская городская Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации в газете «Березовский рабочий»: Публикация решений Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии | Весь период |
|  | Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. | Весь период |

| Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия | Работа «горячей линии» ТИК Совместно с администрацией Городского округа Верхняя Тура организация оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК | июнь-сентябрь |
| --- | --- | --- |